|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-一带一路国家人才培养基地（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王松灵 | | | 联系电话 | 83911708 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 19.791400 | 19.791400 | 11.640000 | 10 | 58.81% | 5.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.791400 | 19.791400 | 11.640000 | — | 58.81% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 继续培养一带一路沿线国家涵盖公共卫生及预防医学、卫生事业管理及卫生政策管理高水平研究人才2人；继续完善建设系列的全英文研究生课程，涵盖公共卫生、卫生事业管理、护理学。 | | | | | 一名学生因疫情原因不能入境正在休学，一名学生未能达到毕业要求申请退学。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 学历教育学生 | 2人 | 1人 | 15 | 12 | 因疫情一人休学、因学习能力问题一人退学 | | |
| 质量指标 | 学历教育学生 | 顺利毕业 | 未能毕业 | 15 | 12 | 因疫情一人休学、因学习能力问题一人退学 | | |
| 时效指标 | 学历教育学生 | 严格按照计划执行 | 休学延期 | 10 | 8 | 因疫情一人休学将会延期毕业 | | |
| 成本指标 | 预算控制总额 | 19.7914万元 | 11.64万元 | 10 | 8 | 因疫情一人休学、因学习能力问题一人退学 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 我国在“一带一路”国家卫生领域影响力提升 | 达到目的 | 达到目的 | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 教师英文授课能力提高 | 达到目的 | 达到目的 | 15 | 12.5 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学历学生满意度 | 大于或等于90% | 大于或等于90% | 10 | 9 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.38** |  | | |