| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 方敏 |  |  | 联系电话 | 13611082880 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 800.004600 | 650.423839 | 635.013436 | 10 | 97.63% | 9.76 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过实施外培计划，不断提升我校本科人才培养国际化水平，拓宽学生国际视野，提高学生综合素质。 目标2：不断扩大与外培院校合作的层次与规模,积极拓展国际化培养途径,进一步推动人才培养机制创新,提升办学水平和教育教学质量。 |  |  |  |  | 目标1：通过实施外培计划，有效提升本科人才培养国际化水平，拓宽学生国际视野，提高学生综合素质。 目标2：不断扩大与外培院校合作的层次与规模,积极拓展国际化培养途径,进一步推动人才培养机制创新,提升办学水平和教育教学质量 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 即将出国深造的外培学生 | 23 | 11人 | 10 | 5 | 受疫情影响，12名外培学生和家长考虑安全因素，决定放弃出国学习机会。 |  |  |
|  |  |  | 已经出国学习的外培学生 | 39 | 36人 | 10 | 9 | 受疫情影响，3名外培学生和家长考虑安全因素，决定退出“外培计划”。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 进一步梳理、发掘和拓展我校与境外高水平大学的合作关系 | 6 | 47人 | 10 | 8 | 受疫情影响，12名外培学生考虑安全因素，决定放弃出国学习机会；3名外培学生结合学习情况，退出“外培计划”。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 10 | 7 | 部分学生退出“外培计划” |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 650.423839 | 635.013436 | 10 | 9.5 | 部分学生退出“外培计划”，学费支出减少 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 为首都经济社会稳定发展提供保障，让学生、家长、社会满意 | 90% | 能够达成 | 30 | 26 | 部分学生退出“外培计划”，以后要加强论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 8 | 部分学生退出“外培计划”，以后要加强论证，综合考虑环境影响 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.26 |  |  |  |