附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件——基础设施改造——中国戏曲学院附中校舍周转租赁——校舍搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何月佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701107815 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.0000 |  | 177.0788 | 173.000 |  | 10 |  | 97.7% |  | 9.77 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.0000 |  | 177.0788 | 173.000 |  | — |  | 97.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 |  | — |  | 0.0000 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 |  | — |  | 0.0000 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年8月30日前完成陶然亭校区和大兴校区搬迁工作。通过搬迁，使学生有一个良好的生活环境和学习环境,使服务对象满意度达到95%。 |  |  |  |  |  | 大兴校区搬家工作已按预计方案顺利完成，按时解除租赁合约，对推进校舍周转具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 搬迁校区数量 |  | 陶然亭、大兴两个校区 |  | 完成两个校区航行 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量 |  | 符合北京市政府采购中心的要求 |  | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 相应进度指标 |  | 2021年8月30日完成 |  | 项目已在2022年4月完成 | 10 |  | 10 |  | 年度指标为2021年初时制定，但实际项目通过时间是8月，因此时效指标延后达成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金投入 |  | 控制在184.129364万元内 |  | 173万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 加强校舍建设，达到办学的标准和要求，使学生有一个良好的生活环境和学习环境。 |  | 完成目标要求 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 服务持久度 | 服务持久度 |  | 实施后将持续6年为学生服务 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  | ≥95% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.77 |  |  |  |