|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-北京学者 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 商筱辉 | | | 联系电话 | 83952199 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 60.000000 | 60.000000 | 60.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.000000 | 60.000000 | 60.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 蒋雪梅团队：年度目标：(1)对全球价值链转移背景下各主要国家的自主贡献清单进行核算与分析，包括整合各缔约国的自主贡献清单，并综合全球升温目标（如1.5oC、2oC）、对应概率（如66%、50%等）与历史累计碳排放水平，分析各缔约国自主减排贡献与全球温控目标达成的减排缺口。该工作为基础数据处理工作，预计耗时2年完成。（2）在此基础上，完成学术论文5-7篇，争取在A类期刊上发表论文2-3篇。（3）完成政策研究报告2-3份，提交商务部、生态环境部等相关部委。 尹志超团队：年度目标：（1）在进行2019年中国家庭金融调查数据清理和数据整理工作，完成中国家庭金融数据库的录入工作基础上，进行家庭消费、收入差距和家庭储蓄等方面的实证研究。（2）在高水平期刊上发表学术论文3篇，主要研究问题为数字鸿沟、住房选择和家庭创业。（3）推进普惠金融研究，撰写《中国家庭普惠金融报告》。 | | | | | 蒋雪梅团队：（1）发表高水平论文16篇（2）完成3份政策研究（3）研究团队已组建完成。  尹志超团队： （1）发表学术文章9篇，另已录用文章3篇。 （2）批准立项国家社科基金重大项目1项。 （3）出版报告1部。专著主要关注家庭普惠金融领域，为《中国家庭普惠金融发展研究》。完成报告1部，为《中国家庭流动性约束研究》。 （4）教学与青年教师培养方面，项目负责人积极开展团队建设，大力进行人才培养及“传帮带”活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 学术论文 | 完成学术论文15-17篇 | 28 | 8 | 6 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 研究报告 | 完成研究报告4-5份 | 5 | 7 | 6 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | B1以上水平期刊 | 8-9篇 | 23 | 4 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 其他水平期刊 | 7-8篇 | 5 | 4 | 3 | 部分论文发表在了级别更高的期刊 | | |
| 研究报告 | 4-5份 | 5 | 4 | 3 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 控制项目成本 | 60万元 | 60万以内 | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 研究成果发布时间 | 2021年12月 | 按规定时间完成上述内容 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 年度经费和人员 | 60万，45人 | 实际支出60万，47人 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 社会效益 | 深化相关学术领域研究，为政策制定提供参考 | 完成若干期刊论文和5份政策研究报告，其中有报告获中办、国办、商务部采纳，其中1篇为二办特邀报告。 | 30 | 27 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 100% | 满意程度100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.00** |  | | |