附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高建设-北汽新能源汽车实训中心建设（高水平院校）（中央）（2020年滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋建桐 |  |  |  |  | 联系电话 | 13426220269 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 218 |  | 218 | 216.91 | 10 |  |  | 99.5% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 218 |  | 218 | 216.91 | — |  |  | 99.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年度目标：采购一批新能源汽车教学设备，改善新能源汽车技术专业实践教学与理实一体化教学条件，使基地达到承接企业培训的条件。 |  |  |  |  |  | 采购6台新能源汽车教学设备，改善新能源汽车技术专业实践教学与理实一体化教学条件，基地具备承接企业培训的条件，并承接了北汽新能源专业技术培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 实践教学台架 |  | 6台 |  | 北汽新能源ARCFOX实践教学台架6台 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备 |  | 达到国内领先水平 |  | 教师使用设备参加全国教学能力比赛，获一等奖，设备功能及质量均达到国内领先水平 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收通过率 |  | 100% |  | 设备一次性100%通过验收 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行时间 |  | 2021年11月底完成 |  | 2021年05月17日通过验收 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出总额 |  | ≤218万 |  | 216.91万 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 北汽新能源订单班 |  | 1个 |  | 2021年北汽新能源订单班1个 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 企业捐赠新能源汽车 |  | 5辆 |  | 北汽新能源捐赠新能源汽车5辆 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 承担专业课教学任务 |  | ≥4门 |  | 《驱动电机检测与诊断》 《动力电池检测与诊断》 《新能源汽车底盘检测与诊断》 《新能源汽车故障诊断》 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培训收入 |  | ≥10万元 |  | 10万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 横向课题到账经费 |  | ≥10万元 |  | 10万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  | 项目持续发挥作用8年以上 |  | 项目持续发挥作用至2028年 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 在校生满意度（%） |  | 90%以上 |  | 92% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务企业满意度（%） |  | 90%以上 |  | 95% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专业教师满意度（%） |  | 90%以上 |  | 95% |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |