| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学青年新任校长培养项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 65.870000 | 36.995000 | 10 | 56.16% | 5.62 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 于2020年选拔具有发展潜力的20名年龄在40岁以下的北京市优秀中小学副校长，开展示范性、系统化的专业培训，探索和打通青年教育骨干力量快速成长和专业发展的通道，培养一批与首都教育事业和经济社会发展相适应的、心怀崇高理想、勇于改革创新和实践探索、能够赢得社会广泛赞誉的北京市中小学校长青年后备力量，为首都基础教育领域滚动培养高层次人才. |  |  |  |  | 2021年对18位优秀中小学正、副校长进行了示范性、系统化的专业培训，包括学术讲座、工作坊、读书会、下校参观、青年校长论坛及结业答辩，圆满完成培训任务。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训人员 | 20 | 18人 | 5 | 4 | 受疫情影响，委托单位遴选人员减少，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 召开市级学术交流活动 | 1 | 8次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版研修成果合辑 | 1 | 1本（已集结，待出版） | 5 | 4 | 部分细节待修改，修改完善后及时出版 |  |  |
|  |  |  | 召开读书研讨会 | 2 | 16人次 | 5 | 4.5 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在市级以上期刊发表论文 | 3 | 7篇 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 65.87 | 36.995 | 5 | 2.5 | 经费核减、预算拨付时间晚，遴选人员比计划少2人，疫情影响等因素，部分经费未支出，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 人才队伍建设 | 培养20位青年校长人才，促进北京基础教育人才队伍建设 | 18 | 10 | 9 | 受疫情影响，委托单位遴选人员减少，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学术效益 | 梳理经验，总结规律，提炼理论 | 能够提升经验 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期建设 | 打通北京市青年教育人才快速成长通道，打造北京市高水平教育人才队伍 | 加快人才培养，有助于学校长足发展 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 未制定 | 未调研 | 10 | 5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.62 |  |  |  |