附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-信息技术深度应用与教育创新实践系列活动及宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 53.37 |  | 45.25 |  | 10 |  | 84.79% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 53.37 |  | 45.25 |  | — |  | 84.79% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．召开项目推进情况汇报暨专家咨询会议，主要研究项目活动实施方案的科学性、可行性，咨询教师创新教学实践案例作品的评审标准。 2．公开征集“信息技术与课堂应用融合创新课题研究成果案例”与“课堂教学融合应用示范项目案例”，并经专家精心评选出优秀可推广的创新教学典型应用案例，预计征集50个科研案例、100个教学实践应用案例。 3. 依托学生在线活动平台组织1次“中小学生信息技术应用作品在线征集活动”。 4．举办“创新教育实践系列活动”，累计培训500名创新教育骨干教师。 5．在《中小学信息技术教育》杂志继续设置专栏，全年共计12期。 6.继续运营微信公众号“ido18”、短视频号等新媒体，拓展“ido18”公众号的内容定位，利用新媒体平台宣传项目成果，全年发布150期。 |  |  |  |  |  | 1．召开项目推进情况汇报暨专家咨询会议，主要研究项目活动实施方案的科学性、可行性，咨询教师创新教学实践案例作品的评审标准。 2．公开征集“信息技术与课堂应用融合创新课题研究成果案例”与“课堂教学融合应用示范项目案例”，并经专家精心评选出优秀可推广的创新教学典型应用案例，预计征集50个科研案例、100个教学实践应用案例。 3.依托学生在线活动平台组织1次“中小学生信息技术应用作品在线征集活动”。 4．举办“创新教育实践系列活动”，累计培训500名创新教育骨干教师。 5．在《中小学信息技术教育》杂志继续设置专栏，全年共计12期。 6.继续运营微信公众号“ido18”、短视频号等新媒体，拓展“ido18”公众号的内容定位，利用新媒体平台宣传项目成果，全年发布150期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 征集教师教学与科研案例及学生创新教育实践作品 |  |  | 不少于150个 | 150个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 培训创新教育骨干教师 |  |  | 不少于500人 | 2000人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 中小学生信息技术应用作品在线征集 |  |  | 1次 | 1次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 微信公众号 |  |  | 发布150期 | 150期 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 开辟专栏 |  |  | 共216页 | 216页 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 创新教育骨干教师 |  |  | 科研水平提升，撰写的文章符合学术论文规范要求，并符合国家新闻出版署《报纸期刊质量管理规定》，差错率不超过万分之二 | 科研水平提升，撰写的文章符合学术论文规范要求，并符合国家新闻出版署《报纸期刊质量管理规定》，差错率不超过万分之二 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中小学教师 |  |  | 信息技术应用能力提升，符合《北京市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》创新教学典型案例要求，能指导实践，有创新性 | 信息技术应用能力提升，能指导实践，有创新性 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中小学校学生 |  |  | 拓宽思路，提升学生信息素养，学生作品符合新媒体发表要求，有创意 | 学生作品征集活动有趣味性、创造性，内容贴近学生的生活实际，又紧扣社会热点。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 咨询会、作品征集及研训活动 |  |  | 截止到2021年12月底 | 延续到2022年3月 | 1 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响、项目经费于2021年11月到位等因素，研训活动改为线上开展，并延续到2022年3月完成。 |  |
|  |  |  | 开通运营微信公众号 |  |  | 截止到2021年12月底 | 截止到2021年12月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 在《中小学信息技术教育》杂志开辟专栏 |  |  | 截止到2021年12月底 | 截止到2021年12月底 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 53.37万元 | 45.25万元 | 1 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响，研训活动改为线上开展，相关场租费、餐费等已退回。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 北京市中小学教师、北京市中小学校科技社团的学生 |  |  | 提高创新骨干教师的科研水平，撰写文章符合论文规范要求，提升师生信息技术应用能力，教师提交的典型案例具有实践应用价值，参加活动及宣传项目的投诉率为0 | 教师和学生参与活动的积极性很高，提交的作品有创意、有质量，充分说明师生的信息素养和实践能力很强，教学案例和学生作品有应用价值、可操作性强。 | 30 |  | 27 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者、读者对象满意度 |  |  | 不低于90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |