附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 777-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-2021年北京市中小学生系列体育活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭跃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671064765 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 171.1098 |  | 128.0398 |  | 10 |  | 74.83% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 171.1098 |  | 128.0398 |  | — |  | 74.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展此项活动将是落实文件精神的有力举措，符合教育行政部门对于加强青少年体育，增强体质，大力提升青少年篮球水平，提高青少年学生体质健康标准的指示。提升全市青少年校园篮球的教学、训练和竞赛水平,推进校园篮球改革发展工作，让广大青少年学生以参与体育锻炼，充分展示新时期青少年学生健康向上的精神风貌。通过组织开展专家讲座，体育活动等形式的开展，制作爱眼护眼手册进行宣传，达到学习和视力防控的目的，并逐步降低不良视力检出率。 |  |  |  |  |  | 赛事经过组织报名，活动实施，最终全市16个区，52所学校参与了市级比赛。完成教育部中体协组织的中国初高中篮球联赛的基层赛选拔任务和北京市中小学校园篮球联赛。同时以赛促练，提升北京市青少年校园篮球的训练和竞赛水平,营造校园篮球氛围，带动学生积极参与体育锻炼，充分展示北京市学生健康向上的精神风貌。受疫情影响，视力防控活动取消了线下进校讲座活动，完成了邀请专家录制视力防控视频，编辑视力防控手册，组织体育赛事活动，通过宣传和学习起到视力防控和学习的目的，为逐步降低不良视力检出率奠定一定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：覆盖学生数 |  |  | >60000人 | 40000人 | 6 |  | 4 |  | 受疫情影响，部分活动未能按时举行，如计划上半年举行的校园篮球联赛未能如期进行，与下半年初高中联赛合并，尽管场次、比赛天数，参赛队数等规模扩大很多，但两个比赛合并成一项在各方面还是存在差距，综上没能完成上述指标。未来需要根据疫情常态化要求更加科学合理的安排活动，尽力做到活动组织和疫情防空两不误。 |  |
|  |  |  | 指标2：参与区数量 |  |  | 16区及燕山地区 | 16区及燕山地区 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：参与学校数 |  |  | >50所 | 52所 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：活动参与度 |  |  | ≧99% | 75% | 7 |  | 5 |  | 受疫情影响，部分活动未能按时举行，如计划上半年举行的校园篮球联赛未能如期进行，与下半年初高中联赛合并，尽管场次、比赛天数，参赛队数等规模扩大很多，但两个比赛合并成一项在各方面还是存在差距，综上没能完成上述指标。未来需要根据疫情常态化要求更加科学合理的安排活动，尽力做到活动组织和疫情防空两不误。 |  |
|  |  |  | 指标2：活动覆盖率 |  |  | ≧99% | 75% | 7 |  | 5 |  | 受疫情影响，部分活动未能按时举行，如计划上半年举行的校园篮球联赛未能如期进行，与下半年初高中联赛合并，尽管场次、比赛天数，参赛队数等规模扩大很多，但两个比赛合并成一项在各方面还是存在差距，综上没能完成上述指标。未来需要根据疫情常态化要求更加科学合理的安排活动，尽力做到活动组织和疫情防空两不误。 |  |
|  |  |  | 指标3：媒体报道 |  |  | ＞3次 | 4次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：活动设计时间 |  |  | 2021年1月-2月 | 2021年1月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动招标时间 |  |  | 2021年10月1日前 | 2021年9月30日 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：活动执行时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 220.7648万元 | 128.0398万元 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，部分活动未能按原计划举行。如校园篮球联赛，原计划3—5月组织，但因疫情3—5月初都无法正常举办，其他时间有其他的政府篮球赛事，参赛队伍是相同的学校和相同的组别，所以没办法延期举行。视力方面原计划进行大量各区各校的线下培训，由于受疫情影响将线下培训改为线上专家录制的形式开展。未来需要根据疫情常态化要求更加科学合理的安排活动，尽力做到活动组织和疫情防空两不误。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：培养学生团队协作意识 |  |  | 得到增强 | 通过此项目的开展，对学生、家长的走访调查，均表示在团队协作意识方面得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动在社会中影响力 |  |  | 得到提升 | 通过此项目的开展，对参与学校的老师、学生、家长的走访调查，均表示在社会影响力方面得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：参与活动中小学生身体素质 |  |  | 得到改善和提高 | 通过对学生的走访调查，均表示在身体素质方面得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与家长的满意度 |  |  | ≧90% | 93% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参与师生满意度 |  |  | ≧95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |