附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设—高水平人才交叉培养计划—外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 戴波 |  |  |  | 联系电话 |  | 81292030 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.51 | 39.51 | 23.81 |  | 10 |  | 60.27% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持2019级1名学生在美国密苏里大学堪萨斯校区会计学专业完成两年外培计划项目的第二年的课程学习。按照境外学校要求，学生每年课程学分最低要求8门课程（24学分），最多选修12门课程（36学分），因此，在UMKC两年课程学习的区间为：16门课——24门课，学分区间为：48学分——72学分。根据会计学专业培养方案与UMKC专业培养方案，最终确定外培计划学生两年至少需要完成19门课程（57学分）。 |  |  |  |  | 刘慧莲同学已完成北京石油化工学院的20门课程，于2021年8月前往美国密苏里大学堪萨斯分校(UMKC)学习，截至目前在UMKC已完成13门课程（39学分），本学期修读6门课程，正在学习中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程门数 | 大二大三两年共学习19门 |  | 已修19门 | 5 |  | 4.5 |  | 基本符合预期目标 |  |
|  |  |  | 学分数 | 大二大三两年共获得57学分 |  | 13门已取得成绩，6门正在学习中 | 5 |  | 4.5 |  | 正在修读的6门课，2022年5月份取得成绩 |  |
|  |  | 质量指标 | 及格门数 | 19门 |  | 13门均在B-及以上 | 20 |  | 19.3 |  | 正在修读的6门课，2022年5月份才能取得成绩 |  |
|  |  | 时效指标 | 在UMKC第一年 | 至少8门 |  | 完成 | 10 |  | 9.5 |  | 基本符合预期目标 |  |
|  |  |  | 在UMKC第二年 | 累计至少19门 |  | 完成 | 10 |  | 9.5 |  | 基本符合预期目标 |  |
|  |  | 成本指标，支出执行情况 | UMKC每年学习费用 | 两年学习费用 |  | 已支付 | 5 |  | 4.5 |  | 预算执行把控不够，虽及时支出，但与学校资金匹配性做的不够到位 |  |
|  |  |  | 密苏里-中国往返机票 | 去美国、回国机票支付 |  | 已支付 | 5 |  | 4.5 |  | 预算执行把控不够，虽及时支出，但与学校资金匹配性做的不够到位 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 项目的实施使我校学生能够享受美国高校资源、实际提升国际交往能力、国际专业能力。 | 学生收获 |  | - 参加金融工程的科研项目，撰写研究论文，已修改两稿并准备发表。 - 2021年8月参加中型投行实习。 - 自主能力强，暑期夏校、实习和科研项目的投递/面试/申请工作。 | - 30 |  | 27.8 |  | 基本完成目标，还需进一步完善指标体系 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | - 学生希望继续在UMKC攻读硕士 | - 10 |  | 9.7 |  | 学生满意度还需进一步测评并提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.3 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。