附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设—基本科研业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘军 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-82283306 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 270 | 266.143812 | 10 |  | 98.57% |  | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 270 | 266.143812 | — |  | 98.57% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加强我校影视艺术方面的科研能力、促进我校教师在电影创作、制作、产业等几个方向的科研成果产出，资助青年教师结合行业需求和自己的研究优势开展科学研究，资助我校影视行业领域学术著作出版，提升我校整体的科研水平 |  |  |  |  |  | 通过对学校科研平台的资助、校级科研项目的支持以及学术出版资助的设立，我校教研人员完成的科研成果等方面的情况，达到了提高我校教师在电影创作、制作、产业等方面的科研水平，促进科研成果产出的目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版学术著作 |  | 15部 |  | 18部 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 |  | 50篇 |  | 76篇 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 创新应用于课程教学 |  | 8门课 |  | 13门 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指导创作实践（影片） |  | 6部 |  | 7部 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培育科研创新团队 |  | 3个 |  | 5个 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学术著作 |  | 通过出版单位正式出版 |  | 通过出版单位正式出版 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 学术论文 |  | 正式发表 |  | 正式发表 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 课程和创作 |  | 符合我校教学和创作要求 |  | 符合我校教学和创作要求 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 270万 |  | 266.1438万 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 在影视行业的创新能力 |  | 有所提升 |  | 通过资助我校12个科研平台建设，我校科研团队攻关能力得到提高，在影视行业的创新能力也得到提高。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 教研人员的科研能力 |  | 得到提升 |  | 通过资助我校20、21两个年度，教委科研计划项目共10项目，校级科研项目共83项，使得我校教研人员的科研能力得到提高。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科研人员满意度 |  | 大于90% |  | 能到达到90% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99．85 |  |  |