|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设—创新团队 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张凡 | | | 联系电话 | 82099010 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 11.600000 | 10.600000 | 10 | 91.38% | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 11.600000 | 10.600000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 提高学校师资队伍的整体水平，对学校的教育教学和科学研究起到推动作用 1.建设创新团队一组，支持其开展科研、学术活动； 2.发表期刊或者会议论文2篇（其中CSSCI 1篇）； 3.研究报告或专著1部。 | | | | | 发表核心文章3篇；围绕相关选题培养研究生3人；参加学术会议1次；出版专著1部 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 支持创新团队建设 | 1组 | 1组 | 5 | 5 |  | | |
| 发表期刊或会议论文 | 2篇 | 3 | 5 | 4 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 研究报告或专著 | 1部 | 1 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 论文发表于正式出版物或学术会议比例 | 100% | 100% | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 论文发表质量 | 包括CSSCI1篇 | 核心3篇 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 完成 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在预算内 | 完成 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 师资队伍的提升 | 支持创新团队建设1组，提高学校师资队伍的整体水平，对学校的教育教学和科学研究起到推动作用 | 良好 | 30 | 26 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 实验对象满意度 | 满意度达90%以上 | 全部或基本达成预期指标 | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89.1** |  | | |