|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-基本科研业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 高诚 | | | 联系电话 | 84778355 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 250.000000 | 103.887495 | 10 | 41.55% | 4.16 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 250.000000 | 103.887495 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| （1）发表学术论文30篇；（2）出版学术著作10部；（3）提交总结报告10篇；（4）争取获得厅局级及以上奖励1个；（5）组织召开学术会议1次；（6）参加学术会议20人次；（7）举办学术讲座10次；（8）争取申报成功国家级项目1项；（9）争取申报成功省部级项目4项；（10）申报成功厅局级项目5项；（11）资助教师实践考察、社会调研30人次；（12）资助学院科研项目20项；（13）培养科研骨干10人。 | | | | | （1）发表学术论文232篇；（2）出版学术著作16部（含4部即将出版）；（3）提交总结报告14篇；（4）提交研究报告3份；（5）获得厅局级及以上科研成果奖励4个；（6）资助学院科研项目51项；（7）申报成功厅局级项目7项；（8）申报成功省部级项目5项；（9）组织召开学术会议6次；（10）参加学术会议100人次；（11）举办学术讲座11次；（12）资助教师实践考察、社会调研30人次；（13）培养科研骨干10人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 科研成果 | （1）发表学术论文30篇；（2）出版学术著作10部；（3）提交总结报告10篇；（4）争取获得厅局级及以上奖励1个。 | （1）发表学术论文232篇；（2）出版学术著作16部（含4部即将出版）；（3）提交总结报告14篇；（4）获得厅局级及以上奖励4个；（5）提交研究报告3份。 | 7 | 6 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 科研项目 | （1）资助学院科研项目20项；（2）申报成功厅局级项目5项；（3）争取申报成功省部级项目4项；（4）争取申报成功国家级项目1项。 | （1）资助学院科研项目51项；（2）申报成功厅局级项目7项；（3）申报成功省部级项目5项。 | 7 | 6 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 学术活动 | （1）组织召开学术会议1次；（2）参加学术会议20人次；（3）举办学术讲座10次；（4）资助教师实践考察、社会调研30人次；（5）培养科研骨干10人。 | （1）组织召开学术会议6次；（2）参加学术会议100人次；（3）举办学术讲座11次；（4）资助教师实践考察、社会调研、校外培训40人次；（5）培养科研骨干10人。 | 6 | 5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 成果质量 | 力争研究成果达到国内同类研究的领先水平，得到学界的认可。 | 全院教师共发表四级及以上论文60篇；出版著作类成果16部（含4部即将出版），提交研究报告3份，获奖科研成果4件，2份调研报告分别获得蔡奇、刘宇辉同志批阅。 | 4 | 4 |  | | |
| 项目质量 | 申报成功高级别科研项目；科研项目验收通过率90%以上。 | 申报成功省部级项目5项，厅局级项目7项，科研项目验收通过率100%。 | 3 | 3 |  | | |
| 活动质量 | 学术活动有一定的社会影响力 | 相关学术活动被《中国青年报》《北京日报》及其客户端、新浪网、腾讯网等多家重要媒体报道。 | 3 | 3 |  | | |
| 进度指标 | 产出进度 | 按照实施计划进度进行 | 截止到2021年12月实际支出40.79%。 | 10 | 7 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 产出成本 | 严格执行国家、北京市、学校科研经费管理办法，对项目各项支出进行投入与管理，成本控制在250万以内。 | 严格执行国家、北京市、学校科研经费管理办法规定的支付范围和报销标准，项目总成本控制在250万以内。 | 10 | 9 | 已按调整金额执行 | | |
| 效 果 指 标 （30分） | 效益指标 | 经济效益 | 提升教师科研承接能力。 | 申报成功省部级项目5项，申报成功厅局级项目7项，2020年北京市属高校社科重点项目立项3项，立项率50%，立项总数位居市属高校第二，仅次于首都师范大学（申报名额为20项，立项4项）。 | 10 | 8 | 基本完成效益指标 | | |
| 社会效益 | 提升学院学术影响力。 | 2份调研报告获得领导批阅，相关学术活动被多家重要媒体报道，提升了学院学术影响力。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续影响 | 提升服务首都经济社会发展的贡献度。 | 2份调研报告获得领导批阅。 | 10 | 8 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上级满意度 | 争取研究成果使用单位满意率达90%以上。 | 95% | 3 | 3 |  | | |
| 学校满意度 | 争取学校对科研工作的满意度达90%以上。 | 100% | 3 | 3 |  | | |
| 教师满意度 | 争取教师对科研工作的满意度达90%以上。 | 96% | 4 | 3 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.16** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |