附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-北京实验室建设-先进信息网络北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾克斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13331110831 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 29.0万元 |  | 28.999966万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 29.0万元 |  | 28.999966万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1）科学研究：围绕先进信息网络高效传输和大数据多样化业务数据分析方向展开相关内容研究，解决复杂网络环境下高效视频数据传输和网络数据模式挖掘等问题；发表学术论文5篇，其中SCI或EI、ISTP检索源论文总数2篇以上。 2）学术交流：有计划地组织国内学术交流活动3人以上。 3）人才培养：培养硕士研究生20人，博士研究生2-3人。 |  |  |  |  |  | 1）发表国际期刊6篇，均已被SCI检索；发表国际会议论文18篇，其中11篇被EI检索。 2）完成国内学术交流5人次（2人参加2020年11月份在上海举办的中国自动化大会并发表论文，3人在2020年12月份赴深圳进行学术交流） 3）培养硕士研究生25人，博士研究生4人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文数量 |  |  | 6篇（其中2篇以上被SCI或EI或ISTP出版源收录） | 24篇，其中SCI检索6篇，EI检索11篇。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人才培养 |  |  | 培养硕士生20人，博士生2-3人 | 培养硕士研究生26人，博士研究生5人。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：论文质量 |  |  | 论文发表在SCI或EI、ISTP出版源 | 发表的论文已被SCI或EI检索。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：论文发表 |  |  | 2020年内 | 2020年内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人才培养 |  |  | 2020年内 | 2020年内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成度 |  |  | 严格按照项目预算执行，年度总成本控制29.0万元以内 | 未超出预算成本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通信网络技术社会影响力 |  |  | 通过项目建设为智能信息处理、高效视频编码培养专业人才2-3名。 | 培养的毕业生中1人加入阿里巴巴集团达摩院从事视频编码工作、1人加入中国网络信息安全中心工作、2人加入百信银行从事信息安全开发工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: 通信网络技术经济性 |  |  | 研究成果应用于信息与通信领域，提高网络视频信息传输效率，降低数据通信成本。 | 研究成果已申请国家发明专利5项。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3: 信息网络研发持久度 |  |  | 增加学校科研能力，申报1项高水平研究项目，提高先进信息网络科学研究应用转化的核心竞争力。 | 申报并获批青海省基础研究计划项目1项：基于深度学习的自然保护区森林保育遥感监测技术研究 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：参与项目成员满意度 |  |  | 参与本项目研发成员满意度100% | 通过本项目支持，参与科研的学生能力培养满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。