附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-少数民族预科生助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 江建 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 64286852 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 0 | 4.815 | 4.05 | 10 |  | 84.11 |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 0 | 4.815 | 4.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成少数民族预科生助学金发放，资助少数民族家庭经济困难学生顺利完成学业，助力少数民族学生成长成才。 |  |  |  |  |  |  | 完成27名少数民族预科生助学金发放 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 人数 | 32 |  |  | 完成实际报到 27人 | 10 | 8 |  | 实际报到 27人 |  |
|  |  |  |  | 标准 | 0.15 |  |  | 完成标准0.15 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 发放方式 | 本人银行卡 |  |  | 完成本人银行卡 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 发放时间 | 每月月底按时发放，全年共发放10个月 |  |  | 完成全年共发放10个月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 发放金额 | 按照相关标准足额发放 |  |  | 完成标准足额发放 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 发放进度 | 收到经费拨付后两周内转拨至预科生培养单位，由培养单位于1个月内发放至学生银行卡 |  |  | 完成培养1个月内发放至学生银行卡 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 预算控制 | 4.815 |  |  | 完成4.05万元 | 5 | 3 |  | 已按调整金额执行 |  |
|  | 效益 指标 |  | 经济 效益 指标 | 经济资助 | 减轻少数民族预科生生活负担，保证预科生顺利完成学业。 |  |  | 完成保证预科生顺利完成学业。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资助 覆盖面 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会 效益 指标 | 资助育人 | 将解决经济困难与思想教育相结合，达到资助育人成效。 |  |  | 完成达到资助育人成效 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 发放及时 | 100% |  |  | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 发放足额 | 100% |  |  | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资助效果 | 100% |  |  | 100% | 4 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.4 |  |  |  |