附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展—教育教学改革—创新实践型人才培养改革(特高项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨洪雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15652223702 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 |  | 300 | 194.4536 |  | 10 |  | 64.81%% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300 |  | 300 | 194.4536 |  | — |  | 64.81%% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设真实教学环境，构建国内领先的实验实训系统、云计算平台、大数据存储系统；建立同时满足60名学生的云计算和大数据实验实训环境，且兼顾教师部分科研的信息技术产业学院。学院引进企业工程师、行业专家对学生进行培训和项目指导，对本专业的师资进行双师型培训，开展SCI创新人才培养改革，完成1300人天I型人才企业创新实习实践活动。 |  |  |  |  |  | 建成同时满足60名学生的集实验实训系统、云计算平台、大数据存储系统等功能的云计算和大数据实验实训环境，学院引进企业工程师、行业专家对学生进行培训和项目指导，对本专业的师资进行双师型培训，开展SCI创新人才培养改革，完成1300人天I型人才企业创新实习实践活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设实训室 |  | 1项 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：综合实验平台服务器 |  | 4项 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：大数据融合平台 |  | 1个 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：开设课程数 |  | 13 |  | 16 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：课程人次数 |  | 1300 |  | 1320 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：受益专业数 |  | 1个 |  | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备验收通过率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  | 2021/1/24 |  | 2021年6月 | 5 |  | 4 |  | 因为疫情原因，项目验收延期，2021年6月全部完成投入使用。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算范围内 |  | 不高于300万 |  | 194.759万元 | 5 |  | 5 |  | 项目预算300万，过教委评审经费为194.759万元。其中授课服务费批复2020年课时费用，2021年与2022年费用不属于本年度列支范围，固被审减。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：受益学生数 |  | 100 |  | 115 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实验项目数 |  | 76 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课程学时数 |  | 468 |  | 468 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：科创项目数和人时数 |  | 5个项目25人时 |  | 完成，并获得软件著作权4项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  | 师生满意度大于90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |