附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 787-北京学生活动管理中心-改善办学保障条件-基础设施改造-主楼维护修缮项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京学生活动管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜荣光 |  |  | 联系电话 | 010-87558911 13366675918 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 590.5 | 590.5 | 579.541742 | 10 | 98.14% | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 590.5 | 590.5 | 579.541742 | — | 98.14% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目实施后，主要解决了主楼屋面漏水、空调管线年久腐蚀、电机节能改造等问题，保障了教育教学设备的正常运转。完善基础设施建设，改善办学条件，进一步规范育人环境，才能适应新世纪社会发展的要求。为了培养少年儿童德智体美全面的发展，提供良好的教育教学环境，认真搞好少年儿童的教育事业的目标。 目标1.主楼屋面防水：主楼屋面面积4818.04m²。 目标2.主楼空调管线维修：空调管线生锈、锈蚀、漏水，更换镀锌钢管5000m，法兰阀门安装73个，电动两通阀更换600个。 目标3.主楼电机系统节能改造:主楼更换潜水泵28台，新风机组电动机70台、制冷机房内空调水循环泵变频柜3台。 |  |  |  | 通过项目的实施，解决了主楼屋面漏水，更换了空调新的管线、电机节能达到二级能效等问题。保障了教育教学设备的正常运转。完善基础设施建设，改善办学条件，进一步规范育人环境，才能适应新世纪社会发展的要求。为了培养少年儿童德智体美全面的发展，提供良好的教育教学环境，认真搞好少年儿童的教育事业的目标。 目标1.铺3mm厚改性沥青防水卷材4800m2,玻璃顶金属天沟采用金属屋面专用防水涂料850m2,折除5200m2, 目标2.更换镀锌钢管5000m，法兰阀门安装73个，电动两通阀更换600个等。 目标3.更换潜水泵28台，新风机组电动机70台、制冷机房内空调水循环泵变频柜3台。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：防水面积 | 4818.04m² | 5650m² | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：空调管线 | 5000m | 5000m | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：电机系统 | 潜水泵28台，新风机组电动机70台、制冷机房内空调水循环泵变频柜3台 | 潜水泵28台，新风机组电动机70台、制冷机房内空调水循环泵变频柜3台 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量标准 | 符合屋面防水工程技术规范GB50345-2017、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、国家电机现行标准GB18613-2012 | 项目完工后，质量达到国家规定行业验收标准。符合屋面防水工程技术规范GB50345-2017、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：质保期限 | 按照相关规定，防水工程质保期限为5年，空调管线质保期限为6年，电机系统质保期限1年。 | 项目实施后，符合相关规定质保年限，防水工程质保期限为5年，空调管线质保期限为6年，电机系统质保期限1年。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：准备阶段 | 2021年4月,资金批复后进入实施公开招标程序、办理相关施工前期手续阶段。 | 2021年4月,资金批复后，项目意向公开一个月，5月进入实施公开招标程序、办理相关施工前期手续阶段。 | 5 | 4 | 因项目意向公开需要一个月时间，故此项目 进度延长一个月，今后将合理安排项目进度 |
|  |  |  | 指标2：施工阶段 | 2021年5月至2021年9月，5月开始施工，进行拆除。6月-7月做屋面防水，7月-8月维修空调管线，8月-9月安装电机系统。 | 2021年6月至2021年9月，6月开始施工，进行拆除。7月-8月做屋面防水，8月-9月维修空调管线，9月-10月安装电机系统。 | 5 | 4 | 因项目意向公开需要一个月时间，故此项目进度延长一个月，今后将合理安排项目进度 |
|  |  |  | 指标3：竣工验收阶段 | 2021年10月2021年11月，10月项目收尾并准备竣工验收材料，11月竣工验收，项目完工。 | 2021年11月2021年12月，11月项目收尾并准备竣工验收材料，12月竣工验收，项目完工。 | 5 | 4 | 因项目意向公开需要一个月时间，故此项目进度延长一个月，今后将合理安排项目进度 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：投资总额 | 严格控制预算，总成本控制在737.85万元以内。屋面防水302.85万元，空调管线维修287万元，电机系统节能改造130万元，监理费18万元。 | 该项目预算批复金额590.5万元，公开招标后，中标金额579.541742万元，项目执行后结算金额579.541742万元，结余10.958258万元。 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 该项目实施后，能为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，提供一个设施安全环境优美的教学场地，从而满足中小学生相关学科的教育教学硬件质量的基本要求，延长中心主楼的使用寿命，更是为了保证学生们的正常上课以及教职工的正常教学办公。实现更好地办好人民满意的教育目的。 | 项目实施完成后，为教职工和学生提供了一个良好的教育学习环境，设施安全、节能环保、环境优美的教学场地，满足了中小学生相关学科的教育教学硬件质量的基本要求，延长了主楼的使用寿命，更保证学生们的正常上课以及教职工的正常教学办公。实现更好地办好人民满意的教育目的。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：生态效益 | 维修管线后可以解决管线结露、漏水问题，提高热交换效率，节约能源。水源热泵机房的空调水循环泵电机、水源循环泵电机、热回收循环泵电机更换为节能产品。控制能源消耗总量增长，达到能源消耗不得超过“十三五”期间能源消耗2015年总量目标。 | 空调管线维修后，提高热交换效率，节约能源。电机系统改造后，全部换成节能产品。控制能源消耗总量增长，达到能源消耗不得超过“十三五”期间能源消耗2015年总量目标。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标3：可持续影响 | 改善教学环境，达到教育教学内容与基础设施建设相协调统一的需求。 | 项目实施后改善了教学环境，延长了主楼使用寿命，降低了能源消耗，达到教育教学内容与基础设施建设相协调统一的需求 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关学生满意度 | 高于90% | 对相关学生进行满意度调查，满意度达95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：相关学生家长满意度 | 高于90% | 对相关学生家长进行满意度调查，满意度达95% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 指标3：相关教职工满意度 | 高于90% | 对相关教职工进行满意度调查，满意度达95% | 2.5 | 2.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.8 |  |