附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件\_设备购置\_通州校区智校平台购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 王海莹 | | | | | 联系电话 | 15210586487 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 45.26 | | | 45.26 | 45.03 | 10 | | 99% | 9 | |
| 其中：当年财政  拨款 | 45.26 | | | 45.26 | 45.03 | — | | 99% | — | |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | — | |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 购置智慧校园云平台、校信、通讯录、场馆预约、设备报修、请假管理、在线评教、在线选课、学生请假、出入校管理等软件设施，保证学校2021年9月1日按时开学，解决周边居民2000余名学生入学问题。 | | | | | | 2021年9月完成了智慧校园云平台的安装测试、校信、通讯录、场馆预约、设备报修、请假管理、在线评教、在线选课、学生请假、出入校管理等功能模块可正常使用，服务于学校教育教学。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 新增智慧校园软件 | 云平台、校信、通讯录、场馆预约、设备报修、请假管理、在线评教、在线选课、学生请假、出入校管理等各1套 | | 云平台、校信、通讯录、场馆预约、设备报修、请假管理、在线评教、在线选课、学生请假、出入校管理各1套 | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | | 验收合格率 | ≥99% | | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 设备质量 | 达到相关行业标准 | | 达到相关行业标准 | | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | | 方案制定和前期准备时间 | 2020年9月 | | 2020年9月 | | 5 | 5 | |  |
| 招标采购时间 | 2021年7月 | | 2021年7月 | | 5 | 5 | |  |
| 采购物品到位时间 | 2021年9月 | | 2021年9月 | | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | 45.26万元 | | 45.26万元 | | 5 | 5 | |  |
| 单位购置成本 | 45.26万元 | | 45.03万元 | | 5 | 5 | |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | | 履职基础、公共服务能力 | 完善基础教学环境，提高教育教学水平，解决2000多名学生入学问题 | | 达到办学条件 | | 30 | 30 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 使用人员满意率 | ≥95% | | 98% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | |  |