|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-研究生学业奖学金（21） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 中国音乐学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 胡涌 | | | 联系电话 | 64887161 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 248.800000 | 248.800000 | 248.800000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 248.800000 | 248.800000 | 248.800000 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 研究生学业奖学金用于奖励一年级全日制研究生，和二、三年级表现良好的全日制优秀研究生。  一年级研究生学业奖学金根据入学考试录取成绩进行评定排序，评定比例为全日制录取研究生的100%，前50%获一等奖学金，后50%获二等奖学金。推免硕士按照复试成绩进行排序，比例同上。  二、三年级研究生学业奖学金主要根据前一学年的学习成绩、科研工作情况、学习态度、科研与获奖情况、参加院内外各类社会实践情况、思想品德等整体情况及导师考核意见进行评定。二、三年级博士研究生学业奖学金覆盖率应达到二、三年级博士生总人数的75%，硕士研究生学业奖学金覆盖率应达到二、三年级硕士生总人数的60% | | | | | 在规定时间内完成了研究生2020-2021学年学业奖学金的评审和发放工作，共计资助426人，资助金额259.45万元（其中项目预算拨款248.8万元，超出预算部分10.65万元，由学校自有资金补充），项目资金100%执行。  其中一年级硕士新生共157人，81人获新生一等奖学金，76人获新生二等奖学金；一年级博士新生共50人，25人获新生一等奖学金，25人获新生二等奖学金，覆盖率均达到100%。二、三年级硕士生共298人，其中179人获奖，覆盖率为60%。二、三年级博士生共53人，其中40人获奖，覆盖率为75.47%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 一年级博士新生学业奖学金 | 拟奖励人数为27人 | 一年级博士新生共50人，25人获新生一等奖学金，25人获新生二等奖学金，覆盖率均达到100%。 | 3.75 | 3.5 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 二、三年级博士研究生学业奖学金 | 拟奖励人数为35人 | 二、三年级博士生共53人，其中40人获奖，覆盖率为75.47%。 | 3.75 | 3.5 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 一年级硕士新生学业奖学金 | 拟奖励人数为155人 | 一年级硕士新生共157人，81人获新生一等奖学金，76人获新生二等奖学金，覆盖率均达到100%。 | 3.75 | 2.5 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 二、三年级硕士研究生学业奖学金 | 拟奖励人数为196人 | 二、三年级硕士生共298人，其中179人获奖，覆盖率为60%。 | 3.75 | 3.5 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 质量指标 | 培养、教育、管理研究生 | 形成优良学风 | 达到了激励学习、奖励优秀的目的 | 7.5 | 7 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 我校高层次骨干人才的高素质、创造性 | 进一步得到提升 | 研究生学习质量有所提高 | 7.5 | 7 | 指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 2021年9－10月 | 向各系发放评审办法及名额，由各系组织研究生奖学金评审委员会评审后报党委研工部汇总 | 各教学院系按照时间节点的要求，于9月18-10月25日期间陆续完成了通知、申报、评审、公示、报送等工作，10月26-29日，研工部依据相关规定审核了各系报送的材料，对缺漏、误差进行了补较、修正。 | 5 | 5 |  | | |
| 2021年11－12月 | 召开学校研究生学业奖学金评审领导小组会议评审确定获金名单，按规定进行公示后，发放学业奖学金 | 11月1日，中国音乐学院研究生学业奖学金评审领导小组召开2021年研究生学业奖学金评审会议。11月1-5日期间，按规定对获奖名单进行5个工作日的公示。公示期间未接到异议。 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算额 | ≤248.80万元 | 248.80万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 良好的学风、校风 | 全校进一步形成 | 通过“资助育人”推动了研究生奋发向上的良好风气 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 研究生奋发学习、有所作为的学习、学术热情 | 得到更好的激励 | 激励了研究生的学术热情 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 研究生学术素养 | 得到进一步提升 | 切实提高了研究生的科研产出和质量 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 研究生满意度 | ≥95% | 99.61% | 10 | 8 | 完成指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92.00** |  | | |