|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-长城学者 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京舞蹈学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 金浩 | | | 联系电话 | 13910682221 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 15.000000 | 15.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 15.000000 | 15.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：预计出版3部专著。2021年上半年出版专著1部《古风舞蹈评论文集(第2辑)》；2021年下半年出版专著2部《舞文弄墨 古风诗集》《舞蹈影像—与摄影机共舞》。 | | | | | 完成专著3部：2022年1月朝华出版社出版专著1部《“为人民而舞”——舞剧绘本故事》； 《舞文弄墨 古风诗集》、《古风舞蹈评论文集(第2辑)》已完成印前审读，因印刷材质受疫情影响，预计2022年9月出版 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 专著 | 3 | 1 | 15 | 10 | 2部专著未正式出版，作者已完成定稿与出版社三审，现已“付型”在印刷厂。2021年签署出版合同,时间均为2022年正式出版，分析主要受持续疫情影响，全国范围内的印刷厂及出版物制作周期都延长了，及书中手绘插图迟交等原因,与出版社已落实2022年下半年正式出版。 | | |
| 质量指标 | 出版方 | 专业出版社正式出版 | 80% | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 图书质量 | 内容丰富、制作精良 | 90% | 7.5 | 6.5 | 2部专著未正式出版 | | |
| 时效指标 | 2021年内完成 | 按照预算执行进度进行 | 80%，按照预算执行进度进行，出版合同签订时间均为2022年出版，为保证书籍质量，出版周期略有延长。 | 10 | 7 | 全国范围内的印刷厂及出版物制作周期都延长了，及书中手绘插图迟交等原因,影响了出版时间。 | | |
| 成本指标 | 按照预算额度执行 | 按照预算额度执行 | 15万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 应用范围 | 可用于专业教学与研究 | 可用于专业教学与研究 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 效益范围 | 社会效益较具有广泛性 | 社会效益较具有广泛性 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 学生满意度 | 95% | 95% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.00** |  | | |