附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 | 人才培养质量建设-一流专业建设-戏剧影视导演（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王瑞 |  |  |  | 联系电话 | 82043431 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 | 157.4467 | 10 |  | 87.47% |  |  | 8.75 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 | 157.4467. | — |  | 87.47%. | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本专业依靠戏剧与影视学学科建设的支持，为教学、学生创作投入大量人力、物力、财力，从设备配置、人员配给、将学生作品推向市场、为学生进入电影工业生产提供对接渠道等多方面投入、全方位加强对学生的支持和实践教学力度。 |  |  |  | 在疫情反复波动期间，我系已最大化的将该项目内资金按教学计划支出，设备费：购买了专业设备（包含专业摄影机及其辅助配件，前期拍摄专用辅助设备，虚拟拍摄仿真系统等）为导演专业实践教学及棚内实践拍摄提供良好支持。劳务费：为导演专业外请专家授课，外请专人制作导演专业教学活动视频提供资金支持。委托业务费/租赁费：举办了学生导演奖展映活动，制作了所需宣传物料，但由于疫情原因未能按计划举办线下颁奖典礼。出版费：出版了两本专业书籍。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 专业设备购置 | 1项 | 1项 | 1. 1. 1. | 1. 1. 1. 1. |  |  |
|  |  |  |  | 临时人员劳务费 | 1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 制作费/设计费 | 2项 | 2项 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 出版费 | 1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 租赁费 | 1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：设备费 | 按计划完成设备购置，设备验收合格率为100% | 按计划购置前期拍摄设备及配件，虚拟系统设备，设备验收合格率为100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：劳务费 | 能够支持导演奖活动，保障整个导演奖活动周期能够顺利进行，临时人员可辅助导演奖顺利进行。 能够支持实践教学项目，给予人力上的支持，以辅助完成毕业创作的制作。 | 支持导演奖筹备活动的人员劳务；支持实践教学项目人员劳务；辅助完成毕业创作的制作人员劳务。 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：委托业务费（制作费/设计费） | 能够支持导演奖活动，保障整个导演奖活动周期能够顺利进行，为活动提供宣传品，增加活动宣传范围，提高影响力。能够支持高端实践教学项目，给予学生资金支持，以辅助完成毕业创作的制作。验收合格率≥99.6% | 部分完成了对导演奖活动设计的宣传品。已完成：视频剪辑；平面设计；小册子设计及印刷。合格率≥99.8%。其余海报，展板等主视觉宣传因活动停止而止步于印刷制作阶段。完成了高端实践教学项目，给予学生资金支持，以辅助完成毕业创作的制作。合格率≥99.8%。 | 4 |  | 3.2 | 原本学生导演奖将采取线下导演活动周和颁奖礼。由于疫情原因临时取消，改成了线上活动。但线上活动存在很多限制，质量不及线下的宣传和活动效果好。且实施起来遇到很多问题。改进措施：提前做好疫情防控工作，如果遭遇突发疫情，我们将采取线上线下结合的活动方式。 |  |
|  |  |  |  | 指标4：出版费 | 可作为导演系导演系列丛书，可指导学生进行理论研究。 | 《花木兰与中国电影》《电影导演艺术教程(修订版）》均处在出版阶段。 | 4 |  | 3.6 | 疫情原因，为了保证出版质量延期出版，故没有按进度支出尾款。但是两本书均在出版阶段。2022年将可以面向广大读者，为导演系教学提供理论研究。 |  |
|  |  |  |  | 指标5：租赁费 | 能够支持学生导演奖活动、高端实践教学项目及实践教学的专业设备租赁。专业设备租赁验收合格率≥99.8% | 部分完成了对导演奖活动设计的宣传品。已完成：视频剪辑；平面设计；小册子设计及印刷。合格率≥99.8%。其余海报，展板等主视觉宣传因活动停止而止步于印刷制作阶段。完成了高端实践教学项目，给予学生资金支持，以辅助完成毕业创作的制作。合格率≥99.8%。 | 4 |  | 3.2 | 原本学生导演奖将采取线下导演活动周和颁奖礼。由于疫情原因临时取消，改成了线上活动。但线上活动存在很多限制，质量不及线下的宣传和活动效果好。且实施起来遇到很多问题。改进措施：提前做好疫情防控工作，如果遭遇突发疫情，我们将采取线上线下结合的活动方式。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：设备费 | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。设备采购到位，进行安装、试运行及培训等工作，并于12月，完成项目验收。2021年12月对项目实施满意度调查，并归档。 | 2021年3月完成方案制定，5月-7月做准备工作，系内由于虚拟拍摄系统的购置问题，延后了购买时间。10月份完成第一笔款，并于12月，完成项目验收。2021年12月对项目实施满意度调查，并归档。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：劳务费 | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后于2021年11月左右开展学生导演奖工作； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展实践教学项目； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展导表实践教学项目； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。于8-9月份开始筹备高端实践教学，并于2021年12月前完成高端实践教学工作。 | 完成了19班毕业大戏和20班学期表演汇报的外请人员。于2021年11-12月进行支出。实践教学项目已完成：于2021年9月完成方案制定，10-11月完成准备工作，11-12月支出完毕。 18本导表实践教学已完成：于5-6月份支出完毕。19本导表实践教学已完成，于10-11月支出完毕。 | 3 |  | 3 | 原本学生导演奖将采取线下导演活动周和颁奖礼。由于疫情原因临时取消，改成了线上活动，不再需要人员支出。故将此项费用支出继续用于强化本科人才培养质量建设，支持19班毕业大戏和20班学期表演汇报的外请人员。于11-12月支出完毕。 |  |
|  |  |  |  | 指标3：委托业务费（制作费/设计费） | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后于2021年11月左右开展学生导演奖工作；2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展实践教学项目；2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展导表实践教学项目；2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。于8-9月份开始筹备高端实践教学，并于2021年12月前完成高端实践教学工作。 | 导演系学生导演奖宣传品制作10-12月支出了：小册子，海报设计，部分物料。未完成主视觉宣传物料等。2021年9月至完成方案制定10-11月完成准备工作，11-12月开展实践教学项目； 5-6月份导表实践教学项目； 11-12月份支出完成高端实践教学 | 3 |  | 2.7 | 由于北京疫情在11月份反复，故临时取消学生导演奖活动，一切筹备行动停止。进度指标严重受到影响。改进措施：提前做好疫情防控工作，如果遭遇突发疫情，我们将采取线上线下结合的活动方式 |  |
|  |  |  |  | 指标4：出版费 | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。采取作者自主撰写，在2021年12月完成撰写。 | 《花木兰与中国电影》于7月份签订合同，11月前支出前两笔款项。《电影导演艺术教程（修订版）》于11月份签订合同并支出完款项。 | 3 |  | 2.7 | 疫情原因，推迟延期了，影响了原计划的进度指标，无法在2021年年底支出尾款。但是两本书均在出版阶段。2022年可以面向广大读者，为导演系教学提供理论研究。 |  |
|  |  |  |  | 指标5：租赁费 | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后于2021年11月左右开展学生导演奖工作； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展实践教学项目； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展导表实践教学项目；并于2021年12月前完各项工作。 | 导演奖活动未完成。实践教学项目已完成：于2021年9月完成方案制定，10-11月完成准备工作，11-12月支出完毕。 导表实践教学已完成：于5-6月份支出完毕。高端实践教学已完成：于11-12月份支出完毕。 | 3 |  | 3 | 由于北京疫情在11月份反复，故临时取消学生导演奖活动，一切筹备行动停止。进度指标严重受到影响。改进措施：提前做好疫情防控工作，如果遭遇突发疫情，我们将采取线上线下结合的活动方式。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：设备费 | 75万 | 本项完成：73.998万 | 2 |  | 2 | 结余1.002万为公开招标结余 |  |
|  |  |  |  | 指标2：劳务费 | 14.5万 | 本项完成：14.4050万 | 2 |  | 2 | 劳务费结余950元，望结转至2022年3月新学期开始后，继续按教学计划支出外请教师劳务费用。 |  |
|  |  |  |  | 指标3：委托业务费（制作费/设计费） | 64.5万 | 本项完成：53.3532万 | 2 |  | 1.65 | 疫情原因，学生导演奖临时取消。改进措施：委托业务费剩余111,468元将于2022年9-11月份陆续用于导演系学生导演奖视频制作，宣传品设计及颁奖典礼物料制作。 |  |
|  |  |  |  | 指标4：出版费 | 10万 | 本项完成：9.7405万 | 2 |  | 1.95 | 疫情原因，为了保证出版质量延期出版，故没有按进度支出尾款。改进措施：出版费除结余100元外，还有2,495元余款将于2022年4月份用于《花木兰与中国电影》图书出版尾款支出。 |  |
|  |  |  |  | 指标5：租赁费 | 16万 | 本项完成：5.95万 | 2 |  | 0.74 | 疫情原因，学生导演奖临时取消。改进措施：租赁费剩余100,500元将于2022年11月份用于导演系学生导演奖颁奖典礼。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：设备费 | 为导演系实践教学提供支持，学生作业用专业设备进行拍摄5个短片可申报电影节 | 已完成三个作品拍摄。未进入电影节申报工作。 | 6 |  | 5 | 由于疫情原因，用此专项设备拍摄的短片有三个，未有申报电影节的。目前效益指标未达到。但是在计划外支持了冬奥会的纪录片拍摄。改进措施：做好疫情防控措施，站位学生角度，由于疫情影响拍摄阶段是最难的。要想坚持实践拍摄就要立足学生的利益，把着眼点放在拍摄阶段。 |  |
|  |  |  |  | 指标2：劳务费 | 可完成一台毕业大戏的汇报演出，演出3-5天。导演系实践教学成果与观众及业内专家交流创建良好可能性 | 完成了19班的毕业大戏汇报演出，演出4场，由于疫情，学院内观看，收获了学院内师生的观看评价，为导演系毕业大戏汇报提供了数据。完成了20班学期表演汇报，演出2场，由于疫情，学院内观看，收获了学院内师生的观看评价，为导演系学期表演汇报提供了数据。完成18班毕业大戏的汇报演出，演出10场，超额完成任务。收获了学院内师生的观看评价，为导演系毕业大戏汇报提供了数据，为学生提供信心。完成导演系实践棚拍，为实践教学领域提供成熟数据，联合了学院内多个院系促成教学沟通。 | 6 |  | 6 | 原本学生导演奖将采取线下导演活动周和颁奖礼。由于疫情原因临时取消，改成了线上活动，不再需要人员支出。故将此项费用支出到19班毕业大戏和20班学期表演汇报的外请人员。为导演系教学实践成果与业内人士交流提供了很好的活动形式。 |  |
|  |  |  |  | 指标3：委托业务费（制作费/设计费） | 举办学生导演奖活动及拍摄完成一个实践教学短片。可支持导演系活动，面向全院系，在活动同时宣传和网上公众号文章面向广大电影从业者。使其社会效益得到提升，有很重要的教学及专业意义。本目标完成后将能收录至少三个讲座视频。每个讲座现场可有至少200名线下受众。可辅助完成10个毕业创作的制作。 | 完成了一个实践教学短片，并且在公众号宣传，面向广大电影从业者，其中运用到了高精尖系统拍摄的方式也为导演系实践教学提供数据。学生导演奖活动未完成，由于活动终止改成线上，只发布了相关公众号，介绍了当届学生作品和评委信息等，并在线上发布了获奖信息和评选评语。没有完成讲座视频，也无法满足线下观众。完成了5个毕业创作制作，为学生毕业和导演系本科教学质量总结提供很好的数据。 | 6 |  | 5.4 | 因为疫情原因，多个学生毕业作业受到影响无法在2021年底前完成拍摄。改进措施：为了追求好的效益目标，将原计划10部毕业作业的资金给了可继续拍摄的5部。同样因为疫情原因，学生导演奖临时取消。也就无法将学生导演奖活动周的外请专家导演座谈编辑为讲座视频。改进措施：提前做好疫情防控工作，如果遭遇突发疫情，我们将采取线上线下结合的活动方式。以此保障学生效益，提高导演系毕业作品反哺教学的效益 |  |
|  |  |  |  | 指标4：出版费 | 出版两本导演丛书 | 《花木兰与中国电影》与《电影导演艺术教程（修订版）》已进入出版环节 | 6 |  | 0 | 疫情原因，推迟延期了，影响了原计划的效益指标，无法在2021年年底出版完成。但是两本书均在出版阶段。2022年可以面向广大读者，为导演系教学提供理论研究。 |  |
|  |  |  |  | 指标5：租赁费 | 举办学生导演奖活动及拍摄完成一个实践教学短片。可支持导演系活动，面向全院系，在活动同时宣传和网上公众号文章面向广大电影从业者。使其社会效益得到提升，有很重要的教学及专业意义。本目标完成后将能收录至少三个讲座视频。每个讲座现场可有至少200名线下受众。 | 完成了一个实践教学短片，并且在公众号宣传，面向广大电影从业者，其中运用到了高精尖系统拍摄的方式也为导演系实践教学提供数据。学生导演奖活动未完成，由于活动终止改成线上，只发布了相关公众号，介绍了当届学生作品和评委信息等，并在线上发布了获奖信息和评选评语。没有完成讲座视频，也无法满足线下观众。 | 6 |  | 5.4 | 疫情原因，学生导演奖临时取消。也就无法将学生导演奖活动周的外请专家导演座谈编辑为讲座视频。改进措施：提前做好疫情防控工作，如果遭遇突发疫情，我们将采取线上线下结合的活动方式。以此保障学生效益，提高导演系毕业作品反哺教学的效益 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 指标1：设备费 | 学生满意度满意度≥99% | 学生满意度满意度≥99% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：劳务费 | 学生满意度满意度≥99% | 学生满意度满意度≥99% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：委托业务费（制作费/设计费） | 学生导演奖活动宣传品受众反馈，满意度≥99% | 学生导演奖活动宣传品受众反馈，满意度≥99% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：出版费 | 丛书内的理论经验可以反哺教学，对于学科建设有提纲挈领之作用，学生能系统的获得理论知识，满意度≥99% | 两本书均为面向读者和消费者，暂时无法达到服务对象满意度。 | 2 |  | 0 | 疫情原因，推迟延期了，影响了原计划的出书日期，应该于2022年可以面向广大读者，为导演系教学提供理论研究。 |  |
|  |  |  |  | 指标5：租赁费 | 学生满意度满意度≥99% | 虽然学生导演奖颁奖典礼线下活动停办改为线上，学生对系里的临时举措表示理解对公众号文章和视频混剪获奖采访介绍表示好评，但学生们普遍对于疫情原因暂停线下活动表示遗憾，学生满意度满意度≥85%；但是在另一部分的大戏汇报和实践棚拍中，学生满意度≥99% | 2 |  | 1 | 原本学生导演奖将采取线下导演活动周和颁奖礼由于疫情临时取消线下改成线上。改进措施：提前做好疫情防控工作，如果遭遇突发疫情，我们将采取线上线下结合的活动方式。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.29 |  |  |