附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高——化药制剂研发实验室功能提升一期（高水平院校）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛秀兰、简伟杰 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810826017 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  |  | 299.35 |  | 10 |  | 99.78% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300 | 300 |  |  | 299.35 |  | — |  | 99.78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成化药制剂研发实验室功能提升一期（高水平院校）建设目标，与企业达成深度合作，校企共同开展化药制剂的研究，为教师提供规范化的科研平台，为学生提供科研创新实践平台。 |  |  |  |  |  | 2021年已完成设备的采购、安装、调试与验收，完成了化药制剂研发实验室功能提升一期（高水平院校）建设目标，与企业达成深度合作，校企共同开展化药制剂的研究，为教师提供规范化的科研平台，为学生提供科研创新实践平台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 购置、安装、调试化药研究实验室设备 |  |  | 1批 |  | 1批 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年11月之前完成 |  | 2021年6月28日验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制项目总成本 |  |  | 300万元整 |  | 299.35万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 横向收入 |  |  | ≥100万 |  | 100万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为企业提供技术服务 |  |  | ≥3家 |  | 4家 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开发社会培训项目 |  |  | ≥1个 |  | 1项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训社会学员 |  |  | 500人次 |  | 565人次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 承担创新型模块课程和小学期课程 |  |  | ≥2门 |  | 4门 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养创新型学生数量 |  |  | ≥20人 |  | 30人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | ≥3篇 |  | 4篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备保持先进性可持续使用年限 |  |  | 5-10年 |  | 2021年-2026年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 90%以上 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 合作企业满意度 |  |  | 90%以上 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |