附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-2021年北京市中小学生体育系列竞赛及活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 461.882万元 |  | 458.4 万元 | 458.4万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 461.882万元 |  | 458.4万元 | 458.4 万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目增强中小学生体质，减少学生病患比例，减轻家长和社会负担培养中小学生兴趣爱好，增强中小学生体质，掌握运动技能技巧，养成良好习惯，通过项目促进阳光体育开展、培养中小学生积极向上精神，营造积极、和谐的社会氛围,。通过项目促进阳光体育开展、培养中小学生积极向上精神，营造积极、和谐的社会氛围，传递正能量。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参赛学校数量 |  | ≥1800校次 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛学生数量 |  | ≥28000人次 |  | 70% | 10 |  | 7 |  | 因疫情原因，规模有所限制 |  |
|  |  | 质量指标 | 对赛事积极性提高 |  | ≥70% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛提高运动能力人数 |  | ≥70% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项赛事完成进度 |  | 3至5月筹备，6至12月开展，12月底总结 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 461.882万元 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学生身体素质 |  | 比上年提高 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 家长对赛事活动态度 |  | 更加积极 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学校针对各项赛事 |  | 更加支持 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与赛事学生满意度 |  | ≥85% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与赛事家长满意度 |  | ≥85% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与赛事学校满意度 |  | ≥85% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |