| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-北京学者-葛根年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 葛根年 |  |  | 联系电话 | 13811466384 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：在国际组合学与信息科学顶尖期刊上发表高水平学术论文2篇。 目标2：2021年拟新招收博士生1人。 目标3：提升首都师范大学组合数学与信息交叉科学团队在国内与国际上的影响力。 |  |  |  |  | 目标1：超额完成，在国际组合学及信息学核心期刊上发表SCI论文14篇 目标2：新招收博士生1人、硕士生5人 在读研究生2人获得国家奖学金。 目标3：通过在本领域内顶尖旗舰期刊上发表论文，担任多个国际知名期刊的编委及国际奖的评委，担任多个学术专委会的主任、副主任，参加相关的会议及高级研讨班，邀请国内外知名学者来我校访问交流，有效地提升首都师范大学组合数学与信息交叉科学团队在国内与国际上的影响力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 论文发表 | 不少于2篇 | 15篇 | 10 | 8 | 成果远超目标，目标合理性不足，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 人才培养 | 拟新招收博士生1人 | 1人 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文质量 | 国际组合学与信息科学顶尖期刊1-2篇 | 8 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养 | 至少1名在读研究生获得国家奖学金 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升影响力100% | 通过在本领域内顶尖旗舰期刊上发表论文，担任多个国际知名期刊的编委及国际奖的评委，担任多个学术专委会的主任、副主任，参加相关的会议及高级研讨班，邀请国内外知名学者来我校访问交流，有效地提升首都师范大学组合数学与信息交叉科学团队在国内与国际上的影响力 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 100% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |