项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术教育-北京阳光少年系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.24 |  | 65 | 65 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.24 |  | 65 | 65 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 引导广大青少年学在校外活动中增长知识才干、增强身体素质，发展兴趣特长，培养社会责任感，培养团队精神，培养创新精神和实践能力；通过组织阳光少年活动，发动各级各类校外资源单位的优势，整合社会教育资源，形成校外教育工作合力。组织开发设计2021年北京阳光少年系列活动，主要包括：阳光少年启动仪式和总结、阳光少年系列比赛，校外教育理论与实践研究征文活动，家校社综合实践活动。 |  |  |  |  |  | 通过开展北京阳光少年系列活动，开展了北京阳光少年系列活动、科学教师训练营和家校社等活动，引导青少年学生在活动中发展兴趣特长，培养创新精神和实践能力，形成校外教育合力，服务北京中小学师生。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 推介阳光少年活动 |  | 大于100项 |  | 104项 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动中青少年群体受益 |  | 培养青少年学生的综合实践能力 |  | 通过开展阳光少年系列活动、科学教师训练营和家校社活动使学生了解自然、了解社会增长知识、培养才艺 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动开展 |  | 1月-12月 |  | 3月-12月 | 10 | 9 |  | 受疫情影响，活动开展时间有拖延。 |  |
|  |  |  | 工作总结 |  | 12月 |  | 12月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年经费投入： |  | 70万元 |  | 65万元 | 10 | 10 |  | 评审审减部分经费 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 形成校外教育工作合力 |  | 收到良好的社会效果 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与学生满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 参与校外活动场所满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |