附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 780-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-2021年北京市校外教育教科研创新活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周立奇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581975570 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 120.4722 | 87.4054 |  | 10 |  | 72.55% |  | 7.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 120.4722 | 87.4054 |  | — |  | 72.55% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京市校外教育教学改革专项活动（4项）、北京市校外教育科研改革活动（2项）、北京市校外教育教研创新活动（3项）、北京市校外教师基本功展评活动（4项），从而进一步引领优质项目建设，全面提升校外教师的教科研能力，支持校外教育教学活动创新，显著提升校外教育质量。 |  |  |  |  |  | 北京市校外教育教学改革专项活动（2项）、北京市校外教育科研改革活动（2项）、北京市校外教育教研创新活动（2项）、北京市校外教师基本功展评活动（4项）均已完成，提升了校外教师的优质项目建设能力、教育教学能力和教科研能力，推动校外教育教学活动质量的提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 指标1：调研指导类活动 |  | 不少于6次 |  | 6次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训指导类活动 |  | 不少于2次 |  | 2次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：研究类活动 |  | 不少于20次 |  | 25次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：评选评审类活动 |  | 4次 |  | 3次 | 2 |  | 1.5 |  | 受疫情影响，优质项目组织者评选工作未开展，下一步将结合防控需求合理设计工作 |  |
|  |  |  | 指标5：交流展示类活动 |  | 2次 |  | 1次 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，部分教师“风采杯”公开课展示活动未开展，下一步将结合防控需求合理设计工作 |  |
|  |  |  | 指标6：标准指南 |  | 2套 |  | 2套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：出版书籍 |  | 4本 |  | 4本 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：印刷书籍 |  | 4本，总册数8000册 |  | 8000册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：印刷教育活动资料 |  | 3本，总册数1500册 |  | 1500册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：杂志 |  | 4期，总册数12000本 |  | 12000本 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （20分） | 指标1：优质项目建设水平 |  | 明显提升 |  | 90% | 6 |  | 5.4 |  | 受疫情影响，全年组织活动面减小，下一步拟通过建设培训等途径进一步提升教师优质项目建设能力 |  |
|  |  |  | 指标2：教科研活动质量 |  | 明显提升 |  | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教师专业能力 |  | 明显提升 |  | 95% | 6 |  | 5.7 |  | 受疫情影响，全年组织活动次数减少，下一步将丰富活动种类，进一步提升教师专业能力 |  |
|  |  | 时效指标（5分） | 指标1：1-3月 |  | 制定分项目实施方案 |  | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：4-11月 |  | 完成四个分项目 |  | 90% | 2 |  | 1.8 |  | 受疫情影响，经费9月份下达批准使用，且允许跨至下年4月前使用，部分活动下年组织 |  |
|  |  |  | 指标3：12月 |  | 总结项目完成情况 |  | 90% | 2 |  | 1.8 |  | 受疫情影响，经费9月份下达批准使用，且允许跨至下年4月前使用，部分活动下年组织 |  |
|  |  | 成本指标 （5分） | 指标1： 总成本 |  | 控制在120.4722以内 |  | 72.55% | 5 |  | 3.6 |  | 受疫情影响，3项活动未开展，部分活动的部分费用退回 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：优质项目转化水平 |  | 充分转化和推广 |  | 92% | 15 |  | 13.8 |  | 受疫情影响，教科研活动开展规模减小，活动效果受到一定程度的影响，接下来会创新形式，增大转化规模 |  |
|  |  |  | 指标2：社会影响力 |  | 全市更多中小学生受益，全市校外教育机构核心竞争力提升 |  | 92% | 15 |  | 13.8 |  | 受疫情影响，教科研活动开展规模减小，活动效果受到一定程度的影响，接下来会创新形式，提升影响力 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：参与活动教师满意度 |  | 90%以上 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.7 |  |  |  |