|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨淑霞 | | | 联系电话 | 13717855164 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 5.180000 | 5.180000 | 4.865500 | 10 | 93.93% | 9.39 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.180000 | 5.180000 | 4.865500 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好家庭经济困难学生的资助工作，激励学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | 为263名学生提供家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助，每人标准为185元，共计48655元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 为学生提供家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助。 | 为280名学生提供家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助，每人标准为185元 | 263人 | 15 | 13 | 北京市教委在2020年12月对项目进行了预算评审，给出的项目评审结论为：项目送审金额97.440万元，审定金额92.00万元，审减金额5.4400万元。洗澡饮水电话补助项目没有审减，故学生数量还是280人，经费拨付也是按照280人拨付。在2021年3月主动上交了3145元。未来工作中将根据预算评审出具的项目评审结论更新项目在财政系统中的数据。 | | |
| 质量指标 | 实现精准资助，按时发放助学金 | 确保280名家庭经济困难学生按时领到饮水、洗澡、电话补助 | 为263人按时发放了饮水、洗澡、电话补助 | 15 | 13 | 数量未达到预期，今后加强论证 | | |
| 时效指标 | 确定学生饮水、洗澡、电话补助发放名单 | 2021年4月上旬 | 2020年12月 | 5 | 4 | 学生饮水、洗澡、电话补助发放名单，是根据享受国家助学金学生名单确定，秋季学期的名单在秋季学期年底就已确定 | | |
| 向家庭困难学生发放补助 | 2021年4月下旬 | 2021年3月 | 5 | 4 | 未按预期进度执行 | | |
| 成本指标 | 全额发放饮水、洗澡、电话补助 | 5.18万元 | 4.8655万 | 10 | 9.5 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学生经济负担 | 人均减少185元 | 263名学生，每人都减轻了185元的负担 | 30 | 27 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受到资助的学生对于学校资助工作感到满意 | 满意度达100% | 100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.89** |  | | |