| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市小学优秀传统文化教育的深入推进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张平仁 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 16.000000 | 12.901324 | 10 | 80.63% | 8.06 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：目标1：培训100名从事传统文化教育的骨干教师。 目标2：开发5种不同特色的小学传统文化教育课程。 目标3：打造3节（个）优质示范课及示范活动。 |  |  |  |  | 目标1培训100名传统文化教育骨干教师，已完成；目标2开发5种不同特色的小学传统文化教育课，已完成。目标3打造3节优质示范课，已完成6节优质示范课。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：骨干教师 | 100名 | 101 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课程开发 | 5个 | 5 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：示范课及活动 | 3个 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：骨干教师 | 素养考核优良，能从事并引领小学传统文化教育 | 100% | 7 | 5 | 标准不完善，100%依据不足，提升目标可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 指标2：课程开发 | 专家鉴定通过 | 通过 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：示范课及活动 | 专家及同行观摩鉴定通过 | 通过，且有三节示范课被中央教育台同上一堂课节目组选中并在中央教育台播放。 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 第一阶段2020年3月—7月；共完成5次线上专家指导课程开发，5次示范课研讨，为线下录制示范课做好准备。第二阶段：2020年8—12月：共完成线上专家讲座13场，线下指导及课程录制培训8次，圆满完成课程开发及示范课的展示。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 16 | 12.901324 | 5 | 4 | 因疫情原因，原计划学员集中来我校授课改为以各小学为单位组织参加线上授课，因各小学平时工作日学校都有工作餐，原预算中的餐饮费没有花完，导致预算结余 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：骨干教师素养 | 测评合格 | 测评合格 | 10 | 10 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标2：课程开发情况 | 专家鉴定合格 | 专家鉴定合格 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标3：示范课及活动 | 专家鉴定合格 | 专家鉴定合格 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.06 |  |  |  |