附件3

项目支出绩效自评表

（   2021年度）

| 项目名称 |  | 779-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-2021年北京大学生艺术系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-2021年北京大学生艺术系列活动主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550365 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 112.056 | 51.446 |  | 10 |  | 45.91% |  | 4.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 112.056 | 51.446 |  | — |  | 45.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步贯彻和落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求和《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生政治思想教育的意见》。落实市政府办公厅《关于加强学校美育工作的实施意见》，营造健康向上的校园文化氛围，展示高等学校美育成果，举办2021年北京大学生艺术系列活动，包括大学生音乐节、舞蹈节、戏剧节。活动以弘扬社会主义核心价值观为导向，坚持立德树人根本任务，大力传承中华优秀传统文化，充分发挥美育在提高学生审美教育、情操教育以及心灵教育方面的独特作用，指导大学生积极参与艺术实践活动，树立文化自觉和自信。 通过活动提升学生的内心审美世界的品位，用先进和优秀的文化打动和感染学生； 发挥高校学生艺术团在校园文化中的引领作用，不断改善和加强艺术工作的硬件建设； 营造健康高雅的校园文化环境，体现向真、向善、向美、向上的校园文化特质。 |  |  |  |  |  | 2021年北京学生活动管理中心承办北京大学生艺术系列活动。活动以“青春•使命•奋进”为主题，包括大学生戏剧节、舞蹈节和音乐节，活动共收到55所高校报送的369件作品，经组委会邀请资深专家评审，3所高校获得精神风貌奖,8所高校获得优秀组织奖；大学生戏剧节艺术表演奖金奖28个、银奖26个、铜奖27个、纪念奖7个，优秀创作奖18个；大学生舞蹈节艺术表演奖金奖29个、银奖29个、铜奖29个、纪念奖6个，优秀创作奖25个；大学生音乐节艺术表演奖金奖57个、银奖57个、铜奖58个、纪念奖16个，优秀创作奖1个。本次活动巩固了艺术教育成果，充分发挥了艺术活动以美育人的功能，促进北京学校美育改革全面发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 全市高校 |  | 近100所 |  | 55 | 7.5 |  | 4.1 |  | 原因：在京院校没有全部参与。整改措施：积极发动学校参与，做好全员普及。 |  |
|  |  |  | 参与人数 |  | 3万余人 |  | 3万人 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 价值引领 |  | 立德树人、以美育人 |  | 活动的组织、作品的遴选都注意突出了美育教育的主题，确保立德树人、以美育人的价值体现 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  | 创新特色、严谨有序 |  | 搭建了官方平台进行活动的报名、评审和展演，在疫情条件下顺利完成了整个活动。采取“非见面”“背靠背”“网络化”的评审方式，确保评审工作公平、公正、公开 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 节目作品 |  | 品位高雅、品质优良 |  | 全部参赛节目作品都具有高雅的品味和优良的品质 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（15分） | 2021年1-3月 |  | 启动 |  | 起草下发活动方案、工作通知 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年4-6月 |  | 筹备 |  | 各高校组织开展内容丰富、形式多样的戏剧、舞蹈、声乐、器乐艺术活动 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年7-12月 |  | 实施 |  | 在高校开展活动的基础上组织市级展演活动 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 严格按照预算执行 |  | 112.56万元 |  | 51.446万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 （15分） | 社会效益 |  | 营造健康高雅的学校文化环境，推动高等学校的精神文明建设，展示学校艺术教育改革与发展的成果而举办 |  | 充分发挥艺术活动以美育人的功能，促进北京学校美育改革全面发展。 | 15 |  | 14.5 |  | 原因：活动前期宣传推广不够。整改措施：要更好的通过展演的形式使北京高校所有大学生走进艺术，普及艺术教育，营造健康、向上的校园文化。 |  |
|  |  | 可持续影响（15分） | 可持续影响 |  | 提升大学生精神文化生活 |  | 通过活动搭建更广泛的教学与实践平台，丰富了大学生的精神文化生活 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意度 |  | 99% |  | 高校的满意度调查显示，参与学生的满意度为98% | 10 |  | 9.8 |  | 原因：活动设计没有满足所有人员的需求。整改措施：活动设计应再多元化，考虑不同需求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.5 |  |  |  |