| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-北京市属高校教师职业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙彤 |  |  | 联系电话 | 68901877 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 331.927500 | 331.927500 | 214.544600 | 10 | 64.64% | 6.46 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：国内培训方面 进一步加大对市属高校教师专业发展的支持力度，聘请一流大学高水平专家，将优质教育资源有效融入教学科研全过程，有针对性地促进教师与管理干部职业发展。一是开展硕士研究生导师、北京市属高校青年教师教学技能培训、北京市属高校骨干教师科研能力与师德素养提升培训等培训，提高教师科研水平与教学技能；二是开展2021年北京市属高校管理干部综合素养能力提升高级研修班，提高管理干部的治理能力与业务水平。 目标2：教师发展基地建设方面 充分利用部属高校教师发展基地资源，选派市属高校优秀中青年骨干教师和优秀管理干部到北京大学等7个基地研修学习，结合学科特点推进课程思政建设，促进优质资源在不同层次、类型的高校共享共用，使之成为高校教师职业发展的交流平台，促进部署高校与市属高校的合作。 目标3：十四五规划 为做好“十四五”时期教师队伍素质提升计划的建议报告，以线上和线下结合的方式，围绕青年教师提升职业素养与教学能力、教学研究能力和学术研究能力、加强高水平创新团队建设等多方面展开调研，听取并收集京外高校及高师中心“十四五”规划的思路建设、意见和建议。 |  |  |  |  | 目标1：国内培训方面 已如期完成高校教师、管理干部培训项目，因受疫情影响，部分培训项目调整为线上模式进行。培训人次1692人，超过预计培训人数。 目标2：教师发展基地建设方面 充分利用部属高校教师发展基地资源，选派市属高校优秀中青年骨干教师和优秀管理干部56人到7个基地研修学习，举办集中培训班次3个，培训人次约168人次，有效促进部署高校与市属高校的合作。 目标3：十四五规划 起草“十四五”时期教师队伍素质提升计划的建议报告，提供政策支持。由于疫情及机构调整等客观因素影响，十四五调研未执行。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 国内培训 | 预计举办不同层次、类别培训班9个，针对市属高校专任教师、管理干部两类群体，培训人次约780人。 | 培训总人数1692 | 7 | 7 | 因受疫情影响，部分培训项目由线下集中培训改为线上执行，要加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 教师发展基地 | 预计7个教师发展基地，共选派学员70人进行为期一年研修，并举办集中培训班次3个，培训人次约210人。 | 7个教师发展基地，共选派学员56人进行为期一年研修，并举办集中培训班次3个，实际培训人次163人次 | 7 | 6 | 因受疫情影响，部分培训项目由线下集中培训改为线上执行，要加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | “十四五”时期教师队伍素质提升计划的建议报告开展调研 | 预计分线上、线下两种调研模式，针对四类群体，对京外六个省市进行调研，形成建议报告服务市属高校教师队伍建设十四五规划。 | 线上：1.发放人事处及教发中心版本问卷共计25份，共回收15所高校反馈。2.发放并回收针对市属高校教师版本问卷共计823份。3.组织开展教师队伍建设专家顾问研讨。线下：1.组织召开10所市属高校人事处和教师发展中心代表关于北京市属高校教师队伍建设“十三五”成果总结和“十四五”建设规划工作研讨会。2.组织召开15所市属高校20位教师代表有关北京市属高校青年骨干教师研讨会。总结以上调研反馈，起草了“十四五”时期教师队伍素质提升计划的建议报告。 | 7 | 5 | 另受疫情和机构调整等因素，京外调研未能如期开展。，要加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目围绕教师发展需求，依托一流大学的师资力量，将优质教育资源有效融入教学科研全过程，以提高教学能力、科研能力、师德素养和管理水平为目标，开展多类型、多层次、多维度的政策性培训和高端培训 | 预计培训及其他资源受众群体良好反馈率≧95% | 根据各项目实际情况，已顺利完成项目任务，满意度>=95% | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 依托七个“北京市属高校教师发展基地”，选派优秀中青年骨干教师和优秀管理干部作为教学名师、学术（科）带头人、高级专业化管理人才的后备力量，到各基地研修学习，使之成为市属高校教师职业发展的国内支撑平台，结合学科特点推进课程思政建设，促进优质资源在不同层次、类型的高校共享共用，通过专题培训推动课程思政全程融入课堂教学建设，着力提升教师的课程思政建设能力与师德水平。 | 预计培训及其他资源受众群体良好反馈率≧95%。 | 根据项目实施的实际情况，三期以课程思政与一流课程建设、课程思政与师德素养提升为专题的系列集中培训分别采取了线下或线上的培训方式。三期讲座主题突出、注重实效，教学案例生动，内容丰富，受到教师发展基地研修学员的广泛认可，问卷反馈好评满意反馈率高于95%。由于本项目为期一年，研修学员在各教师发展基地的研修情况仍处于进行中，还未能统计相关反馈结果。 | 6 | 4 | 未出结果，要加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 围绕市属高校高水平教师队伍建设，从青年教师提升职业素养与教学能力、教学研究能力和学术研究能力、加强高水平创新团队建设等主题调研，听取并收集京内市属高校和省外高校及高师中心“十四五”规划的思路建设、意见和建议。 | 形成一期调研报告、提供政策支持。 | 起草“十四五”时期教师队伍素质提升计划的建议报告，提供政策支持。 | 6 | 5 | 起草完成，作用未知，，加强项目成果总结 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 331.9275 | 214.5446 | 5 | 3 | 预算结余大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 项目总体效益指标 | 主动适应高等教育改革和发展的新形势、新要求，进一步提高教师思想政治素质和师德水平，进一步加大对市属高校教师专业发展的支持力度，提高市属高校教师专业化水平，加强为市属高校教师发展提供政策支持力度，为加快统筹推进世界一流大学、一流学科建设，完善高等教育质量保障提供服务与支撑。预计培训及其他资源受众群体良好反馈率≧95%。 | 能够适应高等教育改革和发展的新形势、新要求，进一步提高教师思想政治素质和师德水平，进一步加大对市属高校教师专业发展的支持力度，提高市属高校教师专业化水平，加强为市属高校教师发展提供政策支持力度，为加快统筹推进世界一流大学、一流学科建设，完善高等教育质量保障提供服务与支撑。培训受众群体良好反馈率高于95%。 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 95% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.46 |  |  |  |