项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教育系统应急规范体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛晓亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994893 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.6 |  | 29.6 | 28.1 |  | 10 |  | 94.93% |  | 94.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.6 |  | 29.6 | 28.1 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 1.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、梳理北京市教育系统突发事件应急管理与处置工作适用法律法规汇编。 2、提供突发事件应急管理与处置法律法规文件包。 3、起草突发事件应急管理与处置工作调查问卷-教育行政部门适用和学校适用（各一套）。 4、编写北京市教育系统突发事件应急管理与处置现状调研报告。 5、协助建立北京市教育系统应急管理组织体系架构，编写体系架构说明。 6、编写北京市教委突发事件应急管理与处置工作职责。 7、编写北京市教育系统应急管理与处置工作流程。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教育系统突发事件应急管理法律法规梳理 |  | 1份 |  | 1份 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 教育系统应急管理与处置现状研究及报告 |  | 2份 |  | 2份 | 30 |  | 28 |  | 报告已经两次讨论并完成，未来需进一步结合实践完善 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升教育系统应急突发事件处置的意识和能力 |  | 得到提升 |  |  | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立教育系统应急体系和机制创新 |  | 建立相对完善的应急体系，指挥调度运行顺畅 |  |  | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月-5月 |  | 教育系统突发事件应急管理法律法规梳理 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年6月-8月 |  | 教育系统应急管理与处置现状研究及报告 |  | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年9月-11月 |  | 教育系统应急管理组织体系及应急处置工作机制 |  | 完成 | 4 |  | 3.5 |  | 疫情影响部分调研推迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内金额 |  | 成本控制在预算批复29.6万元 |  | 完成 | 3 |  | 2.8 |  | 疫情影响，部分调研取消 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 建立健全教育系统突发事件应急管理与处置的规范化制度体系；及时、有效应对与处置应急突发事件，保障教育教学秩序，维护学校和社会安定，提升教育现代化治理水平。 |  |  |  |  | 20 |  | 19 |  | 项目内容已经多次讨论并完成，未来需进一步结合实践完善 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各类教育应急部门 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |  |