附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 学生资助——中职助学金（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹玮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488710026 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.900000 | 0.900000 |  | 0.900000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.900000 | 0.900000 |  | 0.900000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：2021年7月31日前完成4名学生助学金0.6万元的发放, 目标2：12月31日前完成3名学生助学金0.3万元的发放,发放质量达到100%, 目标3：减少辍学学生数,使服务对象满意度达到100%。 |  |  |  |  |  | 2021年7月31日前完成5名学生助学金0.683万元的发放,12月31日前完成6名学生助学金0.217万元的发放,发放质量达到100%,减少辍学学生数,使服务对象满意度达到100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 第一次发放4名学生助学金 |  |  | 0.6万元 | 0.683 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次发放3名学生助学金 |  |  | 0.3万元 | 0.217 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放质量 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一次发放 |  |  | 2021年7月31日前 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次发放 |  |  | 2021年12月31日前 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 第一阶段（4人*250元）*6个月 |  |  | 0.6万元 | 0.683 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 第二阶段（3人*250元）*4个月 |  |  | 0.3万元 | 0.217 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 对贫困学生的经济资助使其增加对未来工作的经济效益回报 | 增加了贫困生对未来工作的经济效益回报 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减少辍学学生数，社会稳定因素提高 |  |  | 辍学学生数减少，社会稳定因素提高 | 辍学学生数减少，社会稳定因素提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受助学生满意度达到100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |