附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设—基本科研业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯志新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87220156 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 360 | 177.487396 |  | 10 |  | 49.30% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 360 | 177.487396 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成2020校级一般课题及校级重点课题年度任务；完成2019校级重点课题年度任务。 目标2：完成2020教委一般项目年度任务，完成2019教委一般项目年度任务。 |  |  |  |  |  | 目标1：基本完成2020校级一般课题及校级重点课题年度任务；基本完成2019校级重点课题年度任务。 目标2：基本完成2020教委一般项目年度任务，基本完成2019教委一般项目年度任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文 |  | 发表105篇以上 |  | 118篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专利和软件著作权 |  | 申请30项以上 |  | 40项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：研究报告 |  | 撰写30份以上 |  | 26份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表北大中文核心期刊级别以上论文 |  | 35篇以上 |  | 33篇 | 5 |  | 4 |  | 原因：受疫情影响，部分老师实验无法进行，论文缺乏数据支撑。 措施：督促加快进行试验研究。 |  |
|  |  |  | 获得国家授权专利和软件著作权 |  | 20项以上 |  | 30项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 得到专家认可研究报告 |  | 25份以上 |  | 22份 | 5 |  | 4 |  | 原因：受疫情影响，部分老师实验无法进行，报告缺乏数据支撑。 措施：督促加快进行试验研究。 |  |
|  |  | 进度指标 | 项目完成时间 |  | 2020年12月之前 |  | 2021.4.31 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过360万 |  | 177.487396 | 10 |  | 10 |  | 原因：受疫情影响，差旅和培训费用无法支出。 |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 学生的科研意识和动手能力 |  | 得到提升 |  | 提升10% | 5 |  | 4 |  | 原因：疫情影响到校 措施：注重线上提升 |  |
|  |  |  | 学校各学科和专业的科研能力和社会服务能力 |  | 得到提升 |  | 提升15% | 10 |  | 8 |  | 原因：疫情影响到校 措施：注重线上提升 |  |
|  |  |  | 横向课题入账 |  | 100万元 |  | 110万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 青年教师的基本科研能力 |  | 得到提升 |  | 提升5% | 5 |  | 4 |  | 原因：疫情影响到校 措施：注重线上提升 |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 |  | 90%以上 |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务企业满意度 |  | 90%以上 |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |