项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市教委立项项目-2021年北京市职业教育教学成果奖评审 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教委本级事业财务 | | | | | |
| 项目负责人 | | 张兰 | | | | | 联系电话 | | 010-51994985 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 86.986 | | 86.986 | 58.13 | | 10 | | | 66.83% | | 7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 86.986 | | 86.986 | 58.13 | | — | | | 66.83% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1:制定《2021年北京市职业教育教学成果奖评审方案》；  目标2:出版北京市职业教育教学成果奖获奖成果获奖成果册；  目标3:开展北京市职业教育教学成果申报培训；  目标4:收取、分类录入中、高职院校申报材料；  目标5:对中、高职院校申报成果进行评审。 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制定《2021年北京市职业教育教学成果奖评审方案》 | | 1个 | | | 1个 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标2：出版北京市职业教育教学成果奖获奖成果获奖成果册 | | 1本 | | | 1本 | | 1 | 0 | | 职成教育领域的教学成果奖遴选评审工作如期完成，受全市教学成果奖评选整体进度影响，最终评选结果尚未正式公布，未能出版 | |
| 指标3：开展北京市职业教育教学成果申报培训 | | 6场 | | | 6场 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：收取、分类录入中、高职院校申报材料 | | 42所中职学校，26所高职院校 | | | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标5：对中、高职院校申报成果进行评审 | | 4轮评审 | | | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：制定《2021年北京市职业教育教学成果奖评审方案》 | | 制定2021年北京市职业教育教学成果奖评审方案，成立领导小组和专家评审组,依据方案执行评审工作 | | | 完成 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标2：出版北京市职业教育教学成果奖获奖成果获奖成果册 | | 整理出版北京市职业教育教学成果奖获奖成果，分析教学成果奖典型案例，研究职业教育教学成果培育和凝练的路径和方法，积累院校职业院校技术技能成果，扩大职业教育的社会影响力，提高北京市职业教育教学的水平和教育质量 | | | 完成 | | 1 | 0 | | 职成教育领域的教学成果奖遴选评审工作如期完成，受全市教学成果奖评选整体进度影响，最终评选结果尚未正式公布，未能出版 | |
| 指标3：开展北京市职业教育教学成果申报培训 | | 面向北京市42所中等职业学校、26所高等职业院校，开展北京市职业教育教学成果奖申报事项与案例分析培训、职业教育教学成果培育和凝练的路径和方法培训、职业教育国家级教学成果奖申报与案例分析培训 | | | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：收取、分类录入中、高职院校申报材料 | | 面向北京市42所中等职业学校、26所高等职业院校，收取、分类、录入中、高职院校申报材料 | | | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标5：对中、高职院校申报成果进行评审 | | 采用分组初评、合议评审、现场答辩评审、特等奖评审4个环节，保障项目实施的客观性和公正性。 | | | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：制定《2021年北京市职业教育教学成果奖评审方案》 | | 2021年3月底前 | | | 完成 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标2：出版北京市职业教育教学成果奖获奖成果获奖成果册 | | 2021年5月底前 | | | 完成 | | 1 | 0 | | 职成教育领域的教学成果奖遴选评审工作如期完成，受全市教学成果奖评选整体进度影响，最终评选结果尚未正式公布，未能出版 | |
| 指标3：开展北京市职业教育教学成果申报培训 | | 2021年5月底前 | | | 完成 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标4：收取、分类录入中、高职院校申报材料 | | 2021年7月底前 | | | 完成 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标5：对中、高职院校申报成果进行评审 | | 2021年11月底前 | | | 完成 | | 2 | 2 | |  | |
| 成本指标 | 控制成本 | | 严格按照预算批复额度执行，控制在86.986万元以内 | | | 预算执行率为66.83% | | 8 | 6 | | 关于出版费用：职成教育领域的教学成果奖遴选评审工作如期完成，受全市教学成果奖评选整体进度影响，最终评选结果尚未正式公布，未能出版，故相关费用已主动上缴财政 | |
| 关于场地租赁费用：受疫情影响，由线下转为线上，故相关费用已主动上缴财政 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：培养人才服务社会经济 | | 提升职业院校服务区域经济社会发展的能力 | | | 得到提升 | | 10 | 9 | | 有待持续提升 | |
| 可持续影响指标 | 指标2：北京市职业教育全国影响力、国际影响力 | | 提升北京职业教育在全国乃至国际范围的影响力 | | | 得到提升 | | 10 | 9 | | 有待持续提升 | |
| 指标3：职业教育教学成果积累持久度 | | 让职业教育的优质教学资源能够长期惠及职业院校的师生 | | | 得到提升 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | | ≥95% | | | ≥95% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 90 | |  | |