| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-中小学校长政策素养与法治能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 60.677600 | 60.677600 | 28.724727 | 10 | 47.34% | 4.73 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.为北京市培养20名具有高度法治素养和政策能力的中小学校长； 2.助力参训校长完善所在学校依法治校的工作体系 3.形成中小学校长法治素养和政策能力的培养课程体系； 4.加强法治素养和政策能力，丰富新时代北京名校长的内涵 |  |  |  |  | 为北京市培养了25名具有高度法治素养和政策能力的中小学校长；助力25名参训校长完善所在学校依法治校的工作体系；形成了一套中小学校长法治素养和政策能力的培养课程体系；加强法治素养和政策能力，丰富了新时代北京名校长的内涵 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养校长的数量 | 20 | 25 | 5 | 4 | 由于区县教委申报人数多，经市教委遴选确定培养25人 |  |  |
|  |  |  | 法治素养和政策能力提升培训 | 6 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 理论指导 | 12 | 25人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 小组研讨 | 12 | 25人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参训校长发表依法治校工作论文 | 5 | 23（已完成撰写，待专家指导修改） | 10 | 9 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 参训校长提交专家评审通过的依法治校工作体系 | 30 | 23（还有2位学员未完成） | 10 | 8 | 部分未完成，要加强前期论证，加快项目进度 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 6月53%，12月100% | 按计划完成 | 5 | 4 | 部分未完成，要加强前期论证，加快项目进度 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 60.6776 | 28.724727 | 5 | 2 | 受疫情影响，部分经费无法支出，要加强前期论证，加快项目进度 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养20名法治素养高、政策能力强的校长，增加北京市名校长的规模 | 20 | 25 | 30 | 28 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.73 |  |  |  |