附件3

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京学校教师发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程岚 |  |  |  | 联系电话 |  | 18612139996 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.225000 | 38.225000 | 37.515400 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 38.225000 | 38.225000 | 37.515400 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为全面提升教师的专业化水平，使广大教师特别是青年教师更加适应新课改的要求，提升服务于学生的水平。本项目实施主要包括：教师活动开展说课、解题、作业设计大赛各一次，奖品120份；教师风采展演活动1次；教育教学成果集编制成册，1种300册；教师风采展示海报制作50份；教师专业发展测评系统1套。 |  |  |  |  | 奖品激励教师，发120份；组织教师风采舞台展演活动1次；教育教学成果集编制成册；教师风采展示海报制作50份；教师专业发展测评系统1套教师专业化水平有所提升，教育教学能力和科研能力有了更好的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：委托完成1套教师专业化发展测评系统 |  | 教师学科教学知识与能力评测出题48套；测评系统1套；专家指导29次 | 完成教师学科教学知识与能力评测出题48套，参加测试教师150人；测评系统1套；专家指导29次，接受培训每次170人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成教师赛课、风采展示、海报、成果编制等教师四种展示活动 |  | 比赛4项 展演活动1次；成果集1本300册；和海报500份 | 完成比赛4项 展演活动1次；成果集1本300册；海报制作50份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 100% | 系统验收合格率100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成教师专业化发展培训档案 |  | 教师专业发展SWOT分析表170份，教师成长档案170份 | 形成教师成长档案170份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  | 预算、评审阶段2020.10-2020.12 实施阶段2021.1.1-2021.10.1 验收结算阶段2021.10.1-2021.12 验收结算阶段 2021.10.1-2021.12.31 | 90% | 10 |  | 9 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  | ≤38.225万元 | 37.515400 | 15 |  | 14 |  | 实际有结余。今后在项目执行过程中将提前上交预期无法支出的资金。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 |  | 教师专业发展，将推动教育教学健康协调发展，满足学校教育教学的需要，提高学生学习效率，节约学生学习成本 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响面 |  | 提升服务学生的水平，促进学校更好的发展，为城市副中心基础教育的发展助力 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：教师结构变化 |  | 结构优化 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  | 青年教师获得迅速成长，教师专业化水平和能力提升，师资力量壮大 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.8 |  |  |  |