附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展--职业素养提升--新时代文明实践中心建设（特高项目）(2020年滚动）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87220707 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 217.333264 | 217.333264 |  | 205.510011 |  | 10 |  | 94.56% |  | 9.46 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 217.333264 | 217.333264 |  | 205.510011 |  | — |  | 94.56% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年：制定并发布教师文明公约、管理服务人员文明公约、食堂文明规范、网络文明公约，开展“承诺践诺评诺”活动。举办文明典型选树活动。开发3门特色课程，开展2021级文明礼仪培训。建设雨水回收利用体验区，在校园内开展节约用水宣传教育活动，实施雨水回收利用，集教育体验与实际应运与一体，促进生态文明建设。进行校园文明设施改造，营造环境育人氛围，完成厕所文明建设（二期），完成工匠精神文化景观建设。提升文明礼仪社团、劳动实践社团、志愿服务社团建设水平，参与学生达到2000人次以上，组织文明礼仪比赛、劳动技能比赛、志愿服务活动，进行特色社团文化展示。 |  |  |  |  |  | 制定学校文明公约，开展“承诺践诺评诺”活动，举办文明典型选树活动，开发特色课程，开展2021级文明礼仪培训。建设雨水回收利用体验区，促进生态文明建设。进行校园文明设施改造，完成厕所文明建设（二期），完成工匠精神文化景观建设。提升文明礼仪社团、劳动实践社团、志愿服务社团建设水平，组织文明礼仪比赛、劳动技能比赛、志愿服务活动，进行特色社团文化展示。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展文明礼仪培训、教育学生人 |  |  | 2000人次 | 2000人次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 雨水回收利用系统展示 |  |  | 1套 | 1套 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 德育文化和工匠文化景观雕塑 |  |  | 4个 | 4个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 厕所文明升级改造 |  |  | 15套 | 15套 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 场地、硬件建设验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底前完成。 | 2022年底前完成 | 5 |  | 4.7 |  | 因疫情的影响，差旅费、专家费及委托业务费未能执行，争取第二年执行完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 小于325万元 | 217.333264 | 5 |  | 3 |  | 由于项目部分预算被核减，故结余较大。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 生态文明教育功能区，集教育体验与实际应运与一体，降低学校的能源消耗，促进节水、节电，节约办学成本支出。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发文明实践课程 |  |  | 3门以上 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善校园环境，达到环境育人效果，形成高职学生新时代文明实践课程建设的典型案例，提升学生的礼仪修养；积极倡导劳动光荣、技能宝贵的理念，提升职业教育的社会认可度。支持国家生态文明建设，同时通过节能环保建设，让校园成为生态文明的教育示范区，面向社会开展宣传教育。培育高水平文明实践学生社团和志愿团队社会效益：提升学生文明礼仪修养和文化素养。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 制定并发布校园文明规约 |  |  | 4个以上 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 共建文明实践教育基地 |  |  | 2个 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 降低能源消耗和碳排放，倡导绿色环保生活，促进生态环境改善 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | 95%以上 | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.16 |  |  |  |