附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设—职业教育—技能导师培养项目（特高项目）（2020年滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王纪东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87220698 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 185.018 | 185.018 |  | 137.62098 |  | 10 |  | 74.38% |  | 7.44 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 185.018 | 185.018 |  | 137.62098 |  | — |  | 74.38% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以“和谐身心，快乐工作”为基本理念，高标准建设学校教师队伍。通过项目实施，应对新时代高职师资队伍发展形势要求，以师德师风作为“第一标准”，制定学校师资队伍中长期建设规划，着力打造以“四四三二”为发展目标的教师队伍。项目建设周期为三年，预算资金总额为400万，其中2020年为100万，2021年为200万，2022年为100万。在项目期内，完成60名骨干教师的培训，使之成为在全国具有影响力的职业教育名师和带头人；对220人次的青年教师进行职业素质提升培训，通过调研学习、专家指导、教学能力培训、论文撰写等方式，为北京的职业教育和学校发展提供师资保障。发表论文22篇，其中核心期刊论文2篇。 |  |  |  |  |  | 继续开展双师型教师培训，对学校中青年教师进行重点资助，专任教师培训学时平均达到90学时以上，培养北京市级名师1名，团队2个，双师素质教师比例达到88%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专任教师培训学时 |  |  | 90学时/人 | 140学时/人 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培育市级教学创新团队 |  |  | 2个 | 2个 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培育北京市教学名师 |  |  | 1个 | 1个 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培育北京市教学名师 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教学创新团队达到市级水平 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2021年 | 74.38% | 7 |  | 5.2 |  | 2022年继续完成剩余支出。 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：185.018 |  |  | 185.018 | 137.62098 | 7 |  | 5.2 |  | 受疫情影响，差旅费未使用。2022年剩余差旅费主要用于继续培养骨干教师和教学团队。 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：学校双师素质教师比例达到88%。 |  |  | 学校双师素质教师比例达到88%。 | 学校双师素质教师比例达到92.15%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通过中青年骨干教师的水平提升，带动专业建设水平的提升，实现大多数毕业生的高质量就业。毕业生到国家骨干大中型企业、具有国际影响力的外资企业以及创新创业型企业的关键技术技能岗位就业的人数明显增加 |  |  | 通过中青年骨干教师的水平提升，带动专业建设水平的提升，实现大多数毕业生的高质量就业。毕业生到国家骨干大中型企业、具有国际影响力的外资企业以及创新创业型企业的关键技术技能岗位就业的人数明显增加 | 中青年骨干教师的水平得到提升，进而带动专业建设水平的提升，大多数毕业生就业质量高。毕业生到国家骨干大中型企业、具有国际影响力的外资企业以及创新创业型企业的关键技术技能岗位就业的人数明显增加 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：提升教师的研发能力，具有与开发区企业合作，开展产品研发、工艺开发、技术推广、技艺传承等活动的能力。提升教师创新能力，聚焦北京市高精尖产业，强化技术技能积累，与企业共建技术协同创新研发中心、科技成果转化服务中心。 |  |  | 提升教师的研发能力，具有与开发区企业合作，开展产品研发、工艺开发、技术推广、技艺传承等活动的能力。提升教师创新能力，聚焦北京市高精尖产业，强化技术技能积累，与企业共建技术协同创新研发中心、科技成果转化服务中心。 | 教师研发能力提升，具有与开发区企业合作，开展产品研发、工艺开发、技术推广、技艺传承等活动的能力。教师创新能力提升，聚焦北京市高精尖产业，强化技术技能积累，与企业共建技术协同创新研发中心、科技成果转化服务中心。 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生对教师的满意度 |  |  | 〉=95% | 96% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：企业对毕业生的满意度 |  |  | 〉=95% | 96% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.84 |  |  |  |  |