| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-学校中层干部领导力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 72.363200 | 72.363200 | 44.655480 | 10 | 61.71% | 6.17 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：采用理论研究与实践相结合，多元化课程与活动相结合，问题驱动与主动建构相结合的培养方式，培养具有发展潜力的学校中层干部团队，努力将其培养成心怀崇高教育理想、具有扎实课程理论基础、勇于领导课程实践创新的专家型教育者和部门领导者，促进北京市教育领域人才队伍建设，助力首都基础教育改革与发展。 |  |  |  |  | 2021年项目开班以来，共组织了4期培训，来自北京师范大学、中国人民大学、教育部教育学发展中心等高等院校专家学者，以及京内知名中小学校长、教育管理者为学员带来了15场专题讲座，还组织学员参加了“2021年首都教育论坛”的学术活动 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训人员 | 20人 | 25人 | 20 | 18 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 正式出版论文 | 2 | 3篇 | 20 | 18 | 质量指标较宽泛，不能完全代表项目质量，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训进度 | 6月53%；12月100% | 按计划完成 | 5 | 4 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 72.3632 | 44.65548 | 5 | 2 | 预算结余较大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养中层干部，促进北京基础教育人才队伍的发展 | 20 | 25 | 30 | 27 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.17 |  |  |  |