附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-录音艺术专业（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电影学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 童 雷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82283248 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 103 | 103 |  | 100.21 |  | 10 |  | 97.29% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 103 | 103 |  | 100.21 |  | — |  | 97.29% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：购置音乐录音棚升降声学帘系统和配套设备 目标2：建立录音艺术专业教学指导和教学督导团队 |  |  |  |  |  | 1、需要购置的音乐录音棚升降声学帘系统和配套设备已于2021年12月安装并验收完成。并且已于安装完成后投入到教学及科研使用。 2、拟建立的录音艺术专业教学指导和教学督导团队已完成，聘请特聘专家3人，聘请专家进行专项咨询11人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 目标1：新增升降可变混响系统及配套设备 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 目标2：建立录音艺术专业教学指导和督导团队 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 目标2：外请专家授课/评审/论证等 |  |  | ≥15 | 11 | 10 |  | 7.3 |  | 疫情原因，有16900元专家咨询费未及时支出完成，将在2022年内继续支出完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥99.99% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 目标1方案指定和前期准备时间 |  |  | 3个月前 | 3个月前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 目标1招标采购时间、采购物品到位时间 |  |  | 10个月前 | 11月 | 4 |  | 3 |  | 由于采购进口设备政策调整，导致项目执行单位采购立项在5个月内无法执行。已改为采购国产设备，并已完成。。 |  |
|  |  |  | 目标1验收时间 |  |  | 12个月前 | 12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 目标2方案指定和前期准备时间 |  |  | 1个月 | 1个月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 目标2实施时间 |  |  | 1个月 | 1个月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 目标2验收时间 |  |  | 12月前 | 12月底 | 4 |  | 3 |  | 疫情原因，有16900元专家咨询费未及时支出完成，将在2022年内继续支出完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 103万元 | 100.21万元 | 10 |  | 9.7 |  | 疫情原因，有16900元专家咨询费未及时支出完成，将在2022年内继续支出完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 为学生提供声音相关的教学实践 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥99.99% | 99.99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |