项目支出绩效自评表

（   2021 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市对区政府履行教育职责监测关键指标研制与应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张凤华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 219880 |  | 219880 | 219000 |  | 10 |  | 99.6% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 219880 |  | 219880 | 219000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕义务教育优质均衡发展的核心任务，以区级人民政府切实履行教育工作相关职责为着力点，明确和细化北京市区政府履行教育职责的关键监测的评价要求，形成科学的、可操作的指标体系，构建系统、可操作的实施方案，确保区政府履行教育职责工作的落地，促进北京市义务教育的质量提升。 |  |  |  |  |  | 圆满完成，形成研究报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 形成研究报告 |  | 研究报告1篇 |  | 研究报告1篇 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究人员职级 |  | 研究人员职级 |  | 项目均由副高级以上专家参与研制 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度 |  | 2021.2月-8月 文献整理和调研 2021.9月-12月 报告撰写 |  | 全部完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节俭成本。保证预算执行 |  | 总成本控制在21.988万元内。 |  | 基本按照预算执行 | 20 |  | 19 |  | 预算编制仍不够精准。未来需进一步提升预算编制精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 北京市对区政府履行教育职责监测关键指标研制与应用 |  | 通过构建区政府履行教育职责的关键监测指标体系，建立起具有操作性的实施方案，能够更好的督促各区政府严格按照国家法律法规以及方针政策履行教育职责，逐步实现对区政府履行教育职责状况的科学化、常态化监测，为首都教育工作以及义务教育优质均衡发展保驾护航，不断提高区政府的教育治理现代化水平。 |  | 全部完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |