附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展--职业素养提升--新时代文明实践中心建设（特高项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 87220505 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 475 |  | 475 | 333.42315 | 10 |  | 70.19 |  | 7.02 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 475 |  | 475 | 333.42315 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 制定并发布学生文明公约、课堂文明规范、宿舍文明规范等，开展“承诺践诺评诺”活动,举办文明典型选树活动,开发3门特色课程,开展2020级文明礼仪培训,建设垃圾分类处理体验区，在校园内开展垃圾分类宣传教育，实施垃圾分类处理。集教育体验与实际应运与一体，促进生态文明建设。进行校园文明设施改造，营造环境育人氛围，完成“公寓书院”建设、完成厕所文明建设（一期）、劳动教育实践基地建设,完成文化休闲区建设，组建文明礼仪社团、劳动实践社团、志愿服务社团，参与学生达到500人次以上，组织文明礼仪比赛、劳动教育体验、志愿服务活动，进行特色社团文化展示。 |  |  |  |  |  | 制定并发布学生文明公约、课堂文明规范、宿舍文明规范等，开展2020级文明礼仪培训,建设垃圾分类处理体验区，进行校园文明设施改造，营造环境育人氛围，完成“公寓书院”建设、完成厕所文明建设（一期）、劳动教育实践基地建设,完成文化休闲区建设，组建文明礼仪社团、劳动实践社团、志愿服务社团。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 制定并发布校园文明规约 |  | 4个以上 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开发文明实践课程 |  | 3门以上 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建设公寓书院 |  | 建设七处读书培训室，室内装修房屋14间 |  | 建设七处读书培训室，室内装修房屋14间 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展文明礼仪培训、教育学生人数 |  | 2000人次 |  |  | 3 | 0 |  | 因疫情的原因，暂未开展相关培训。2022年完成培训 |  |
|  |  |  | 建设生态文明教育实践区 |  | 建设垃圾分类环保教育体验中心1个 |  | 建设垃圾分类环保教育体验中心1个 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建设文化休闲区 |  | 天井文化休闲区3个（2000平米） |  | 天井文化休闲区3个（2000平 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 组建学生社团 |  | 3个 |  | 3个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 劳动实践基地 |  | 2个 |  | 2个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 厕所文明升级改造 |  | 标准化厕所9套 |  | 标准化厕所9套 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 场地、硬件建设验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020年11月底前完成。 |  | 2021年11月20日完成 | 5 | 2.5 |  | 因疫情影响，项目预算评审及政府采购周期较长，故第二年完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  | 小于475万元 |  | 333.42315万元 | 5 | 3.5 |  | 由于项目部分预算被核减，故结余较大。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 生态文明教育功能区，集教育体验与实际应运与一体，降低学校的能源消耗，促进节水、节电，节约办学成本支出。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善校园环境，达到环境育人效果，形成高职学生新时代文明实践课程建设的典型案例，提升学生的礼仪修养；积极倡导劳动光荣、技能宝贵的理念，提升职业教育的社会认可度。支持国家生态文明建设，同时通过节能环保建设，让校园成为生态文明的教育示范区，面向社会开展宣传教育。培育高水平文明实践学生社团和志愿团队社会效益：提升学生文明礼仪修养和文化素养。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 降低能源消耗和碳排放，倡导绿色环保生活，促进生态环境改善 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  | 95%以上 |  | 96% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.02 |  |  |  |