附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-高精尖中心-未来影像高精尖创新中心（市级）（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京电影学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡智锋 |  |  |  | 联系电话 | 82283300 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1250 | 1250 | 1250 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面向世界科技前沿及国家重大关键技术需求，体现国家创新驱动战略要求，全面整合国内各类创新要素，积极吸纳国际优质创新力量和资源，广聚国际创新领军人才，深入推进协同创新和开放创新，力争在核心技术和关键技术领域取得大的突破，产出一批有影响力的成果，切实解决重大科学问题、产业发展问题，造就一批杰出人才，成为在国内外具有重大影响的科技创新和人才培养基地，成为高校的科技特区、人才特区。 |  |  |  |  | 中心完成了各项绩效目标，取得了较好的效果。聘任国内外专家120人； 发表学术论文30篇，其中核心期刊以上10篇； 申请专利2项； 参与制定标准2项，其中国家标准1项； 承担科研任务2项，其中国家级科研任务1项； 完善了5项中心管理制度； 支撑国家重大活动，技术成果在2022北京冬奥会中进行应用。 2021年8月，北京市教委委托国家科技评估中心专家组，对我校高精尖中心进行了建设周期结项验收工作。我校高精尖中心的成绩为“优秀”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘任国内外专家 |  | 120人 | 完成聘任120人。每人均有具体的研究计划和工作任务，并在年终进行总结、考核。总体完成了中心的研究任务。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 |  | 30篇 | 30篇 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | 2项 | 2项 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 参与制定标准 |  | 2项 | 2项 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 承担科研任务 |  | 2项 | 1.影视制作虚拟预演关键技术研发与系统集成； 2.冬奥会赛事活动规划与运行设计仿真系统研究及应用示范。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在核心期刊发表论文 |  | 10篇 | 10篇 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 参与制定国家标准 |  | 1项 | 1项 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 承担国家级科研任务 |  | 1项 | 冬奥会赛事活动规划与运行设计仿真系统研究及应用示范。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完善中心管理制度 |  | 2021年8月31日前 | 《未来影像高精尖创新中心人员聘用及管理暂行办法》； 《未来影像高精尖创新中心校内在编人员薪酬发放实施办法（试行）》； 《未来影像高精尖创新中心科研人员绩效考核暂行规定》； 《未来影像高精尖创新中心科研工作管理办法（试行）》； 《关于未来影像高精尖创新中心组织机构人员调整的通知》 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成人才聘用、实施科研计划 |  | 2021年8月31日前 | 完成聘任120人。每人均有具体的研究计划和工作任务，并在年终进行总结、考核。总体完成了中心的研究任务。 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 取得各项科研成果 |  | 2021年8月31日前 | 发表学术论文36篇，其中核心期刊以上31篇； 申请专利2项； 参与制定标准2项，其中国家标准1项； 承担科研任务4项，其中国家级科研任务4项； 完善了5项中心管理制度； 支撑国家重大活动，技术成果在2022北京冬奥会中进行应用。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1250万 | 支出1250万元 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑国家重大活动 |  | 技术成果在2022北京冬奥会中进行应用 | 完成。 技术成果在冬奥会上得到应用，并受到好评。冬奥结束后收到冬奥组委的感谢函。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 科技创新能力 |  | 建构与推动具有特色理论体系引领、具有高新电影科技支撑、具有科学管理模式保障的中国电影学派。 | 完成。 2021年高精尖中心建设周期验收完成，科技创新能力得到评审专家的肯定，取得优秀的评估成绩。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科技创新管理运行机制 |  | 成为在国内外具有重大影响的科技创新和人才培养基地。 | 完成。 2021年高精尖中心建设周期验收完成，科技创新管理运行机制得到评审专家的肯定，取得优秀的评估成绩。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 承建高校满意度 |  | 北京电影学院满意度达到≥90% | 完成。 参与学校各类评估、重要活动等事项，提交了大量的研究成果及其相关资料，得到学校的肯定。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |