| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-＂双一流”建设-高精尖学科建设（分类发展）-马克思主义理论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 沈永福 |  |  | 联系电话 | 13810160896 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 300.000000 | 300.000000 | 223.071807 | 10 | 74.36% | 7.44 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 力争在教育部第五轮学科评估中，保持前列；继续保持学科现有3个研究方向在全国的领先地位；构建全国独具特色的基础教育与大学教育贯通一体化的马克思主义理论人才的培养体系；国际交流和人才培养的国际化程度不断提升；重大理论的原创性与资政服务的实效性显著，服务北京“四个中心”建设取得重大进展。 |  |  |  |  | 基本完成，第五轮学科评估结果未出。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建立健全博士学位点 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养引进高水平科研人才 | 7名 | 4名 | 5 | 3 | 部分未完成，要加强前期论证， |  |  |
|  |  |  | 发表高水平成果 | 著作3部，论文20篇 | 著作3部，论文70篇 | 5 | 4 | 目标与完成情况差距过大，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 学术交流 | 25次 | 30 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 图书资料 | 1000册 | 0 | 5 | 2 | 疫情期间，图书采购中心关闭，未能完成采购，经费已上缴。 |  |  |
|  |  |  | 学术会议 | 1次 | 召开研讨会5次，大型线下会议未召开 | 5 | 3 | 学术会议已准备好，遇疫情推迟召开。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 师资水平进一步提升 | 引进学科前沿领域人才2人，引进青年教师3人 | 已完成，引进教授1名、博士2名、师资博士后1名。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版高水平学术文章和著作 | 发表高水平出版物：专著2部、编著1部、权威期刊10篇 | 出版物2部、编著1部，权威期刊20篇。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 4 | 疫情原因，部分未完成，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 300 | 223.071807 | 5 | 4 | 预算结余较大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 科研创新能力 | 学科评估力争保持A-，高质量培养毕业生50人 | 评估结果未出 | 15 | 12 | 评估未出结果，可判断性不足 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 国内影响力 | 在国内各类媒体报到不少于5次 | 社会服务辐射人群≥2000 | 15 | 14 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.44 |  |  |  |