附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_基础设施改造_通州校区室外配套设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810726188 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 869.622176 |  | 869.622176 | 852.490142 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 869.622176 |  | 869.622176 | 852.490142 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装完成校园标识36个；建设完成自行车棚117平方米；建设完成室外座椅425延米；安装室外照明灯170盏；安装防冲撞桩34个；建设一个165平方米的生物实习温室；安装垃圾桶20个；移栽植树1625棵；安装室外照明灯30盏；安装垃圾桶5个；安装安全栏杆188米。 |  |  |  |  |  | 安装完成校园标识36个；建设完成自行车棚288平方米；建设完成室外座椅230.3延米；安装室外照明灯260盏；安装防冲撞桩35个；建设一个165平方米的生物实习温室；移栽植树1530棵； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装完成校园标识 |  | 36个 |  | 36 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设完成自行车棚 |  | 117平方米 |  | 288 | 1 |  | 1 |  | 根据实际需求延长 |  |
|  |  |  | 建设完成室外座椅 |  | 425延米 |  | 230.3 | 1 |  | 0.5 |  | 由于管线影响无法安装 |  |
|  |  |  | 安装室外照明灯 |  | 170盏 |  | 260 | 5 |  | 5 |  | 根据实际需求增加 |  |
|  |  |  | 安装防冲撞桩 |  | 34个 |  | 35 | 5 |  | 5 |  | 根据实际需求增加 |  |
|  |  |  | 生物实习温室 |  | 165平方米 |  | 165平方米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 安装垃圾桶 |  | 25个 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 改为移动垃圾桶 |  |
|  |  |  | 安装安全栏杆 |  | 188米 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 建设方在施工过程中已安装 |  |
|  |  |  | 移栽植树 |  | 1625棵 |  | 1530 | 5 |  | 4 |  | 由于管线影响无法移植 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 植树成活率 |  | ≥90% |  | 92% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金申请 |  | 2020年12月之前 |  | 2020年12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目招标 |  | 2021年4月之前 |  | 2021年6月 | 2 |  | 1 |  | 基础建设推后 |  |
|  |  |  | 项目实施 |  | 2021年4月-2021年8月 |  | 2021年7月- 8月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 2021年9月 |  | 2021年11月 | 4 |  | 3 |  | 8.28已完成内部验收 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设成本 |  | 10060258.15 |  | 8691952.72 | 5 |  | 5 |  | 评审减省 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 社会效益 |  | 为副中心提供2000多个优质学位 |  | 2400个学位 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 5-10年 |  | 10年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 |  | ≥95% |  | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意率 |  | ≥95% |  | 95% | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教职工满意率 |  | ≥95% |  | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.3 |  |  |  |