附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-文体业务活动费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育老干部活动中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张勉 |  |  |  | 联系电话 |  | 62028919 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.1773 | 85.1773 | 0 |  | 10 |  |  | 0% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 85.1773 | 85.1773 | 0 |  | — |  |  | 0% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过线上线下相结合的方式组织丰富多彩的文体业务活动，充分展示北京教育系统老同志积极健康的精神风貌。 2、推动系统老同志文体活动的开展，引导老同志多进行体育活动，从而达到强健身体的目的。 3、使更多老同志感受到党的温暖，使他们融入到和谐社会中去，与党同心同德。 4、让老同志老有所乐，引导老同志对美好生活的向往，保持老同志们阳光心态。 5、引导教育老同志们对疫情的防控及个人防护，同时增加线上活动，为疫情防控贡献老干部的力量。 |  |  |  |  | 1、通过线上的方式组织丰富多彩的文化业务活动，展示出北京教育系统老同志阳光健康的精神风貌。 2、使更多老同志感受到党的温暖，使他们融入到和谐社会中去，与党同心同德。 3、让老同志老有所乐，引导老同志对美好生活的向往，保持老同志们阳光心态。 4、引导教育老同志们对疫情的防控及个人防护，同时增加线上活动，为疫情防控贡献老干部的力量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京高校老同志健身项目展示活动、北京教育系统老同志文化艺术展、北京教育系统老同志庆祝建党100周年暨歌颂新时代文艺展演活动、两委机关老同志趣味运动会、两委机关老同志重阳节健步走活动、两委机关老同志迎新春联欢会、中心兴趣队元旦联谊交流活动、北京教育系统老同志门球比赛、第十届北京高校离退休工作人员文体活动、活动中心兴趣队聘请教师辅导 |  | 30000人次 | 20300人次 | 5 |  | 3 | 偏差原因： 响应两委机关疫情防控要求，今年的线下活动未按预期进行。 改进措施： 在疫情常态化的背景下，探索新的活动形式，为了老同志们的身体健康，将线下活动更多的转化为线上进行，利用视频展示平台、3D VR展厅、中心公众号等形式，为老同志的活动提供平台支持，在疫情转好的窗口期，可以进行线上线下相结合的形式进行活动。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在教育系统老同志中开展丰富的文体活动，为老同志身心健康、安度晚年提供优质满意的服务，进一步落实老干部政治和生活待遇，使参与活动的老同志老有所乐，有极大的获得感。 |  | 满意程度达到95%以上。 | 满意程度达到95%以上。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 各类项目完成进度 |  | 1-11月 | 1-11月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 做好活动组织策划，系统性开展各类活动，各项工作力争减少成本开支，严格执行成本总额控制 |  | 85.18万元 | 0万元 | 3 |  | 0 | 偏差原因： 因为疫情原因线下活动不能按原计划进行。 改进措施： 在疫情常态化的背景下，探索新的活动形式，为了老同志们的身体健康，将线下活动更多的转化为线上进行。 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为迎接今年的庆祝建党百年主题，同时在疫情常态化的背景下，探索新的线上活动形式，推动教育系统老同志文体活动有序向前发展，进一步推进北京教育老干部活动中心向离退休干部文化活动展示平台、工作骨干培训基地和养老文化示范中心的方向发展。 |  | 提升影响力，扩大影响范围，引领老同志跟党同心同德 | 通过活动，使北京教育系统老干部工作人员的素质不断提高；老干部永远跟党走的决心更加坚定。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 通过组织开展老同志喜闻乐见的环保活动，增强老同志的环保意识，引导老干部切实承担起垃圾分类、爱卫运动等社会责任，为城市低碳绿色发展贡献力量。 |  | 通过组织开展老同志喜闻乐见的环保活动，增强老同志的环保意识，引导老干部切实承担起垃圾分类、爱卫运动等社会责任，为城市低碳绿色发展贡献力量。 | 通过开展线上活动，减少车辆出行等情况，为城市低碳绿色发展贡献力量。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与活动的老同志有极大的获得感，对党的老干部政策及工作人员的服务非常满意 |  | 95% | 95% | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |