| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 职业教育创新发展-教育教学改革-职业院校课堂教学质量提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 冉立军 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 15801561751 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 71.54 |  | 71.54 | 63.539667 | 10 |  | 88.82% |  | 8.88 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 71.54 |  | 71.54 | 63.539667 | — |  | 88.82% |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：聘请企业专家和技术人员指导专业建设、实际授课，为各专业的学生提供良好的学习环境和资源，确保学生高质量完成学业。 目标2：开展教师企业实践与学习，提升教师的专业化能力。 目标3：通过核心课程制作建设项目建设，改善我校课程资源建设的质量。动态教学课程的建设，盘活学校闲置的课程资源，使课程资源得到充分的利用。学生通过视频资源的学习，掌握真正的专业技能，为学生未来专业发展奠定基础。 |  |  |  |  |  | 1.聘请企业专家和技术人员指导学前教育、人工智能、建筑装饰、工程造价、智能楼宇等专业建设、实际授课24项，达到预期效果。 2.开展轨道机电、飞机机电、轨道信号、智能楼宇、人工智能等专业教师企业实践5项，达到预期效果。 3.完成核心课程制作两项，达到预期效果。 4.服务1+X证书一项，达到预期效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 聘请企业专家和技术人员进校指导和教学 |  | 20人 |  | 20人 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 聘请企业技术人员兼任教师 |  | 15人 |  | 15人 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 教师企业实践工作 |  | 30人 |  | 30人 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 聘请专家 |  | 提高学生就业机会和质量 |  | 通过聘请专家指导专业建设、授课与辅导，为各专业的学生提供良好的学习环境，提高了学生的专业技术水平，确保学生高质量就业。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 教师企业实践 |  | 提高教学质量 |  | 通过教师企业实践，丰富教师专业知识，掌握新知识、新技术，不断提高教师专业实践能力，为提高教学质量和教师专业化发展打下了基础。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 作品 |  | 作品建设,符合相关视频规范。 |  | 作品质量（根据《教育部关于国家精品开放课程建设的实施意见》完成项目建设,符合相关视频规范。） |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成聘请专家、技术人员和教师企业实践的计划与安排；课程资源建设计划 |  | 2020年10月至2021年2月 |  | 已按计划完成 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 成聘请20位企业专家和技术人员进学校指导专业建设和教学工作；完成聘请15位企业技术人员担任兼职教师进课堂；完成30位教师的企业实践工作；完成课程资源建设 |  | 2021年8月-12月 |  | 已按计划完成 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成项目总结和教师企业实践总结 |  | 2021年12月 |  | 已按计划完成 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标(10分) | 项目总成本 |  | 总成本控制住71.54万元以内 |  | 实际总成本63.54万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标（15分） | 经济效益 |  | 盘活资源,节约购买课程资费。 |  | 项目完成后，改善我校课程资源建设的质量，动态教学课程的建设，盘活了学校闲置的课程资源，使课程资源得到充分的利用，节约了大量购买相关课程的费用。建设成果已应用于相关课程。 |  | 15 |  | 8 |  | 因疫情影响，项目的部分内容未经验证，效果不明显。 |
|  |  | 社会效益指标（15分） | 社会效益 |  | 提升学生的专业技能 |  | 项目完成后，学生通过视频资源的学习，掌握真正的专业技能，为未来专业发展奠定基础；着力提升学生职业素养水平，为社会培养更多优质人才 |  | 15 |  | 8 |  | 因疫情影响，项目的部分内容未经验证，效果不明显。 |
|  |  | 生态效益指标 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 可持续影响力指标 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -+ |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度、使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 98% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.88 |  |  |