附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件——基础设施改造——中国戏曲学院附中校舍周转租赁——设备添置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张可来 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13661229925 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 556.60148 | 540.178974 |  | 10 |  | 97.05% |  | 9.71 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 |  | 556.60148 | 540.178974 |  | 10 |  | 97.05% |  | 9.71 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年底前完成，保证质量，按照预期目标一样，适应并达到教学要求。 |  |  |  |  |  | 年底前完成，保证质量，并验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  | 471 |  | 471 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 满足设备的基本要求，各项设备质量、实施过程达到国家标准，可以投入使用。 |  | 设备安装到位并已验收 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年11月30日前 |  | 项目已在2022年4月完成 | 10 |  | 10 |  | 年度指标为2021年初时制定，但实际项目通过时间是8月，因此时效指标延后达成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置成本 |  | 控制在556.60148万元内 |  | 实际支出低于成本控制要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 加强硬件建设，达到办学的标准和要求，使学生有一个良好的学习环境。 |  | 符合指标要求 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 符合指标要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.71 |  |  |  |