附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2020年职业院校素质提高工程-＂双师型”教师专业技能培训、中高职教师素质协同研修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 68 |  | 36.26179 |  | 10 |  | 53.33% |  | 5.33 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 68 |  | 36.26179 |  | — |  | 53.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）实施财经商贸大类（会计、金融、工商、物流）的教师培训项目。 （2）每个培训子项目的年培训规模平均达到。 （3）加强职业院校教师队伍建设，提高教师队伍的整体素质和水平。 （4）逐步完善职业院校教师培训体系，提高教师培训的水平和质量。 |  |  |  |  |  | （1）实施财经商贸大类（会计、金融、工商、物流）的教师培训项目。 （2）每个培训子项目的年培训规模平均达到。 （3）加强职业院校教师队伍建设，提高教师队伍的整体素质和水平。 （4）逐步完善职业院校教师培训体系，提高教师培训的水平和质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | （1）实施2个培训子项目，包括1+X证书培训和“双师型”教师培训 |  |  | 实施2个培训子项目 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | （2）2个培训子项目的年培训规模170人 |  |  | 2个培训子项目的年培训规模170人 | 588% | 5 |  | 3.2 |  | 因考虑疫情因素，故设定教师培训人数指标较低，实际完成数超出计划培训人数较多。 |  |
|  |  |  | （3）实施三个教师培训 |  |  | 实施三个教师培训 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | （4）完成对职教名师人才的培养 |  |  | 完成对职教名师人才的培养 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 加强职业院校教师队伍建设，提高教师队伍的整体素质和水平。逐步完善职业院校教师培训体系，提高教师培训的水平和质量。 |  |  | 加强职业院校教师队伍建设，提高教师队伍的整体素质和水平。逐步完善职业院校教师培训体系，提高教师培训的水平和质量。 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 逐步完善职业院校教师培训体系，提高教师培训的水平和质量 |  |  | 逐步完善职业院校教师培训体系，提高教师培训的水平和质量 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 以项目为平台，探索人才培养有效途径 加强职业院校教师队伍建设，提高教师队伍的整体素质和水平。逐步完善职业院校教师培训体系，提高教师培训的水平和质量。 |  |  | 以项目为平台，探索人才培养有效途径 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年上半年完成所有培训任务。 |  |  | 2020年上半年完成所有培训任务 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | （1）人均550/天 |  |  | （1）人均550/天 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | （2）专家费 |  |  | （2）专家费 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目为培训类项目，无直接经济效益 |  |  | 无 | —— | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高北京市职教师资队伍水平，促进职教发展 |  |  | 促进专业教师向“双师型”转化, 提高基础学科教师能力 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 营造争做理论知识丰富、实践技能高超的职教教师的氛围 |  |  | 营造氛围 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 重视培训资源建设，通过实施培训项目，进一步丰富培训课程资源 |  |  | 丰富资源 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度95%以上 |  |  | 满意度95%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.53 |  |  |  |