附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-通州校区天文设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810726188 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 336.628 | 335.577 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 167.1885 | 167.1885 |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设一座天文台和天文教室，为学校天文社团提供开展活动的场所，培养更多天文特长的学生。 |  |  |  |  |  | 天文台已搭建完成，天文教室设备2021年4月底验收完毕。部分完成指标且有一定效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增天文仪器和设备 |  | 52/种（共计300个 |  | 52 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | ≥100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 达到专业标准/技术参数 |  | 达到专业标准/技术参数 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020.12 |  | 2021.4 | 5 |  | 4 |  | 由于基建项目滞后，2020年12未完工，未及时交付给学校 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置成本 |  | 336.628 万元 |  | 335.577万元 | 5 |  | 4.9 |  | 存在部分资金结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约维护成本 |  | 3万元 |  | 3万元 | 10 |  | 10 |  | 合同为5年保修 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 提供社会服务收益 |  | ≥359.287万元 |  | ≥359.287万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥100% |  | ≥95% | 10 |  | 9.5 |  | 已根据部分人员意见进行修改 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.3 |  |  |  |