| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者-王艳慧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王艳慧 |  |  | 联系电话 | 13520317950 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 48.058400 | 46.653800 | 10 | 97.08% | 9.71 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 构建多尺度多维度动态测度框架，攻克时空大数据信息技术支持下的多维多尺度贫困专题信息的高精度提取和动态融合关键技术，实现社会生态韧性视角下的贫困人口、贫困村、贫困县多尺度多维度贫困的可持续发展动态监测。为多维多尺度稳定脱贫提供决策依据和政策启示，实现空间信息技术在扶贫领域的创新性应用 |  |  |  |  | 按项目研究计划顺利完成预定研究目标。已经发表论文6篇，其中：权威核心论文4篇（包括英文SCI/SSCI权威核心4篇，中文权威核心2篇）。获批软件著作权2项。相关研究结果表明研发的模型技术显著提高了贫困动态监测的信息化水平，提升了时空大数据信息技术服务于乡村振兴和可持续发展的决策支持能力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 论文 | 6 | 6 | 10 | 8 | 指标已完成，但绩效目标完整性不足，提升目标完整性 |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 | 1 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文 | 权威核心1-3 | 权威核心6 | 10 | 8 | 指标已完成，但绩效目标完整性不足，提升目标完整性 |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 | 国家级著作权至少1项 | 国家级著作权2 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 48.0584 | 46.6538 | 5 | 4.7 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高贫困动态监测的信息化水平100% | 提高了贫困动态监测的信息化水平 | 15 | 13 | 效益指标较宽泛，成果总结不完善，可衡量性低，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 可持续影响 | 提升时空大数据信息技术服务于乡村振兴和可持续发展的决策支持能力100% | 提升了时空大数据信息技术服务于乡村振兴和可持续发展的决策支持能力 | 15 | 12 | 效益指标较宽泛，成果总结不完善，可衡量性低，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 顺利完成项目任务，受益对象满意度100% | 10 | 8 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.41 |  |  |  |